## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Стела большая
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3930,144 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________532,966 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2443,45 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-013-14 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-14 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=8,43; ЗПМ=10,81; МАТ=2,2 | 0,1 100 / 1000 | 42644,96 2410,95 | 40210 11566,7 | 4264.5 | 241.1 | 4021 1156,67 | 15.08 | 1.51
2 | ТЕР01-01-034-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-034-01 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=9,28; ЗПМ=10,81 | 0,1 100 / 1000 | 6017.06 | 6017,06 1567,13 | 601.71 |  | 601,71 156,71
3 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=4,57; ЗПМ=10,81 | 1 100 / 100 | 3612,49 2190,21 | 1422,28 600,06 | 3612.49 | 2190.21 | 1422,28 600,06 | 12.53 | 12.53
4 | ТЕР08-01-002-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-01 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,34; ЗПМ=10,81; МАТ=4,28 | 100 | 1084,35 384,84 | 206,71 59,56 | 108435 | 38484 | 20671 5956,00 | 2.3 | 230
5 | 408-0141 | Песок природный для строительных: растворов средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-01 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,34; ЗПМ=10,81; МАТ=4,28 | -120 | 409.51 |  | -49141.2
6 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний (м3) | 132 120*1,1 | 563.8 |  | 74421.6
Раздел 2. Сваи
7 | ТЕР05-01-001-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 2 (1 м3 свай) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР05-01-001-02 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=6,64; ЗПМ=10,81; МАТ=6,88 | 4,86 0,54*9 | 4339,19 721,14 | 3477,7 605,9 | 21088.46 | 3504.74 | 16901,62 2944,67 | 3.7 | 17.98
8 | ТССЦ-403-1045 | Сваи железобетонные (м3) | 5.01 | 11099.33 |  | 55607.64
9 | ТЕР05-01-010-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения свыше 0,1 м2 (1 свая) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР05-01-010-02 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=4,22; ЗПМ=10,81; МАТ=12,91 | 9 | 662,63 321,6 | 327,09 148,1 | 5963.67 | 2894.4 | 2943,81 1332,90 | 1.65 | 14.85
Раздел 3. Фундамент
10 | ТЕР06-01-001-16 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-16 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=8,06; ЗПМ=10,81; МАТ=6,29 | 0,4372 (26,51+17,21) / 100 | 671796,21 38570,84 | 23873,32 7224,11 | 293709.3 | 16863.17 | 10437,42 3158,38 | 220.66 | 96.47
12 | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-16 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=8,06; ЗПМ=10,81; МАТ=6,29 | -44,3758 | 3414.65 |  | -151527.83
11 | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-16 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=8,06; ЗПМ=10,81; МАТ=6,29 | -3,54132 | 31951.44 |  | -113150.27
13 | ТССЦ-401-0250 | Бетон мелкозернистый, класс В30 (М400) (м3) | 44.4 | 4285.7 |  | 190285.08
14 | 204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (т) | 3.54 | 35570.95 |  | 125921.16
15 | 204-0039 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм (т) | 3.54 | 6594.41 |  | 23344.21
16 | ТЕР08-01-003-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-03 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,76; ЗПМ=10,81; МАТ=6,73 | 0,66 66 / 100 | 30902,43 3513,47 | 1084.49 | 20395.6 | 2318.89 | 715.76 | 20.1 | 13.27
17 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-03 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,76; ЗПМ=10,81; МАТ=6,73 | -145,2 | 30.96 |  | -4495.39
18 | 101-1564 | Гидроизол Гидроизол(техноэласт) (м2) | 145.2 | 68.59 |  | 9959.27
19 | ТЕР27-04-016-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной (1000 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-016-02 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,89; ЗПМ=10,81; МАТ=6,73 | 0,06 60 / 1000 | 6988,37 6769,65 | 211.98 | 419.3 | 406.18 | 12.72 | 41.2 | 2.47
20 | 101-2695 | Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 (м2) | 60 | 21.27 |  | 1276.2
Фундаментная плита (ростверк)
Раздел 4. Стелла
21 | ТЕР06-01-026-14 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: более 6 м, периметром более 4 м (100 м3 железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-026-14 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=8; ЗПМ=10,81; МАТ=6,59 | 0,29 29 / 100 | 1162785,88 180927,29 | 80636,48 20329,83 | 337207.91 | 52468.91 | 23384,58 5895,65 | 1010.08 | 292.92
23 | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-026-14 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=8; ЗПМ=10,81; МАТ=6,59 | -4,292 | 33475.35 |  | -143676.2
22 | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-026-14 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=8; ЗПМ=10,81; МАТ=6,59 | -29,435 | 3577.51 |  | -105304.01
24 | ТССЦ-401-0250 | Бетон мелкозернистый, класс В30 (М400) (м3) | 29.435 | 4285.7 |  | 126149.58
25 | 204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (т) | 4.29 | 35570.95 |  | 152599.38
26 | 204-0039 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм (т) | 4.29 | 6594.41 |  | 28290.02
Раздел 5. Отделка
27 | ТЕР15-01-004-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-004-12 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=6,08; ЗПМ=10,81; МАТ=10,39 | 0,9 90 / 100 | 857561,92 377386,83 | 1001,8 700,81 | 771805.73 | 339648.15 | 901,62 630,73 | 1706.3 | 1535.67
32 | ТССЦ-117-0442 | Плиты облицовочные мраморные полированные, месторождение Коелгинское, толщиной 30 мм (м2) | 90 | 5457.23 |  | 491150.7
29 | ТЕР15-01-031-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 2 (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-031-01 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=10,81; МАТ=10,44 | 0,069 6,9 / 100 | 670387,95 158714,26 | 16277,21 16054,15 | 46256.77 | 10951.28 | 1123,13 1107,74 | 727.2 | 50.18
30 | 412-0056 | Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм (м2) | 6.97 | 1551.78 |  | 10815.91
31 | ТЕР15-01-007-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Облицовка поверхностей гербом венком,позолотой (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-007-04 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,79; ЗПМ=10,81; МАТ=7,5 | 0,056 (1,08+1,92+2,6) / 100 | 733633,2 708673,12 | 4625,86 2939,35 | 41083.46 | 39685.69 | 259,05 164,60 | 3118.8 | 174.65
34 | 301-8461 | Бронзовая накладка декоративные(накладка)(прим.) (шт.) | 4 | 20081.89 |  | 80327.56
35 | 206-1298 | Бронзовая накладка декоративная(рельеф) (шт.) | 4 | 1074.28 |  | 4297.12
36 | ТЕР15-04-048-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Отделка фасадов золотом (прим.) (100 м2 отделываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-048-01 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=5,76; ЗПМ=10,81; МАТ=3,22 | 0,026 2,6 / 100 | 37409,11 7892,71 | 200.62 | 972.64 | 205.21 | 5.22 | 36.69 | 0.95
37 | ТССЦ-101-0414 | Краска для наружных рабо тпозолоченная (прим.) (т) | 0.007 | 69495.56 |  | 486.47
Раздел 6. Перевозка
38 | ТССЦпг-03-21-01-025 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-14 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (05.2019) ОЗП=10,81; ЭМ=8,43; ЗПМ=10,81; МАТ=2,2 | 160 100*1,6 | 191.7 | 191.7 | 30672 |  | 30672
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 2494125.54 | 509861.93 | 114072,92 23104,11 |  | 2443.45
Накладные расходы | [5 empty] | 513011.18
Сметная прибыль | [5 empty] | 267982.96
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 14039.98 |  |  |  | 14.04
Конструкции из кирпича и блоков | [5 empty] | 242712.19 |  |  |  | 243.27
Свайные работы | [5 empty] | 102411.68 |  |  |  | 32.83
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 881231.53 |  |  |  | 389.39
Автомобильные дороги | [5 empty] | 2600.27 |  |  |  | 2.47
Отделочные работы | [5 empty] | 2001452.03 |  |  |  | 1761.45
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 30672
Итого | [5 empty] | 3275119.68 |  |  |  | 2443.45
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1870190.69
Машины и механизмы | [5 empty] | 114072.92
ФОТ | [5 empty] | 532966.04
Накладные расходы | [5 empty] | 513011.18
Сметная прибыль | [5 empty] | 267982.96
НДС 20% от 3275119,68 | [5 empty] | 655023.94
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 3930143.62 |  |  |  | 2443.45
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)