Выписка из протокола № 8 от 31.07.2026
заседания комиссии по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области

1) Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»:
1.1) об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие невозможности выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы (подпункт 1 пункта 1.3.8. Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2017 года № 625 
(далее – Порядок)):
Кингисеппский муниципальный район, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 15 
(СМР Крыша, СМР Фундамент, СМР Фасад с 2026 года на более поздний);
Кингисеппский муниципальный район, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 17
(СМР Фундамент с 2026 года на более поздний);
Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 32
(ПУ и УУ ТС с 2026 года на более поздний);
Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта в многоквартирных домах с 2026 года на более поздний период, согласно заявлениям:
Кингисеппский муниципальный район, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 15 и ул. Гагарина, д. 17 на период 2029-2031 годов;
Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 32 на период 2032-2034 годов.
Приложение № 1

1.2) о сокращении перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в случае установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 508 (далее – региональная программа) должен быть проведен капитальный ремонт (пункт 1 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации) (подпункт 1 пункта 1.3.5. Порядка):
Выборгский муниципальный район, пос. Возрождение,  д. 27– сократить перечень планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ВДИС ВО (ПИР ВО).
Решили: Установили необходимость сокращения перечня вида работ по капитальному ремонту ВДИС ВО (ПИР ВО).
Приложение № 1

1.3) о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) с предыдущего периода на текущий период региональной программы в следующих случае невыполнения и(или) выполнение не в полном объеме отдельного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту, проведение которого предусмотрено предыдущим периодом региональной программы по следующим причинам (подпункт 1 пункта 1.3.3.1. Порядка):
Приозерский муниципальный район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 3 – перенос срока капитального ремонта крыши с периода 2023-2025 на 2026-2028 годов; 
Приозерский муниципальный район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 5 – перенос срока капитального ремонта крыши с периода 2023-2025 на 2026-2028 годов; 
Приозерский муниципальный район, пос. Мичуринское, пер. Озёрный, д. 8 – перенос срока капитального ремонта крыши с периода 2023-2025 на 2026-2028 годов; 
Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, ул. Староладожская, д. 1 – перенос срока капитального ремонта крыши, фасада, фундамента с периода 2023-2025 на 2026-2028 годов; 
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, просп. Суворова, д. 13 (ОКН) – перенос срока капитального ремонта Лифтов, ТО Лифтов с периода 2023-2025 на 2026-2028 годов; 
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Сторожевой Башни, д. 12 (ОКН) – перенос срока капитального ремонта ТС с периода 2023-2025 на 2026-2028 годов; 
Решили: Установили необходимость переноса сроков работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на более поздний период по сравнению со сроками, указанными в региональной программе, согласно заявлениям: 
Приозерский муниципальный район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 3 и 
ул. Механизаторов, д. 5 – перенос срока капитального ремонта крыши с периода 
2023-2025 на 2026-2028 годов (на 2028 год); 
Приозерский муниципальный район, пос. Мичуринское, пер. Озёрный, д. 8 – перенос срока капитального ремонта крыши с периода 2023-2025 на период 
2026-2028 годов (на 2028 год); 
Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, ул. Староладожская, д. 1 – перенос срока капитального ремонта крыши, фасада, фундамента с периода 
2023-2025 на 2026-2028 годов (на 2028 год); 
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, просп. Суворова, д. 13 (ОКН) – перенос срока капитального ремонта Лифтов, ТО Лифтов с периода 2023-2025 
на 2026-2028 годов (на 2027 год) и ул. Сторожевой Башни, д. 12 (ОКН) – перенос срока капитального ремонта ТС с периода 2023-2025 на 2026-2028 годов (на 2027 год); 
Приложение № 1

1.4) о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (выполнение не требуется) (подпункт 1 пункта 1.3.3. Порядка): 
Выборгский муниципальный район, пос. Кирпичное, ул. Юбилейная, д. 2 – перенос срока ПИР Крыши, с периода 2026-2028 (2027 год) на более поздний период; 
Решили: Установили необходимость переноса срока работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме на более поздний период 2047-2049 годов, согласно заявлению.
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1.5) о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в случае если общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о переносе капитального ремонта (отдельного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) и при этом в соответствии с Порядком установлено, что отсутствует необходимость в проведении капитального ремонта (отдельного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в предусмотренный региональной программой срок (выполнение не требуется/ранее выполненные) (подпункт 2 пункта 1.3.3 Порядка):
Тосненский муниципальный район, г. п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 4 – перенос срока ВДИС ЭС, с периода 2026-2028 периода (2026 года) на более поздний период 
Решили: Установили необходимость переноса срока работ по капитальному ремонту ВДИС ЭС в многоквартирном доме на более поздний период 2035-2037 годов, согласно заявлению.
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1.6) о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (невозможность выполнения/воспрепятствие)(подпункт 4 пункта 1.3.3. Порядка):
Подпорожский муниципальный район, г. п. Важины, ул. Осташева, д. 12 – перенос срока ПУ и УУ ТС с 2026 года на более поздний период
Подпорожский муниципальный район, г. п. Важины, ул. Школьная, д. 1 – перенос срока ПУ и УУ ТС с 2026 года на более поздний период
Ломоносовский муниципальный район, пос. Аннино, ул. Центральная, д. 2 – перенос срока ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период
Кировский муниципальный район, ул. Советская, д. 26 – перенос срока ВДИС ТС с 2026 года на более поздний период
Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, ул. Ворошилова, д. 13 – перенос срока ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период
Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 4 – перенос срока ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период
Кировский муниципальный район, г. Отрадное, ул. Советская, д. 16 – перенос срока ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период
Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 8 – перенос срока ВДИС ХВС с 2026 года на более поздний период
Кингисеппский муниципальный район, г. Кингисепп, ш. Крикковское, д. 21 – перенос срока ВДИС ТС с 2026 года на более поздний период
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Первомайская, д. 13 – перенос срока ВДИС ТС с 2026 года на более поздний период
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ш. Ленинградское, д. 28 – перенос срока капитального ремонта крыши с 2026 года на более поздний период
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 17 – перенос срока капитального ремонта крыши с 2026 года на более поздний период
Решили: Установили необходимость переноса сроков работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на более поздний период по сравнению со сроками, указанными в региональной программе, согласно заявлениям: 
Подпорожский муниципальный район, г. п. Важины, ул. Осташева, д. 12 и 
ул. Школьная, д. 1 – ПУ и УУ ТС на период 2038-2040 годов;
Ломоносовский муниципальный район, пос. Аннино, ул. Центральная, д. 2 – ВДИС ВО на период 2032-2034 годов;
Кировский муниципальный район, ул. Советская, д. – ВДИС ВО на период 
2035-2037 годов;
Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, ул. Ворошилова, д. 13 и 
ул. Суворова, д. 4 – ВДИС ВО на период 2032-2034 годов;
Кировский муниципальный район, г. Отрадное, ул. Советская, д. 16 - ВДИС ВО 
на период 2032-2034 годов;
Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 8 - ВДИС ХВС 
на период 2038-2040 годов;
Кингисеппский муниципальный район, г. Кингисепп, ш. Крикковское, д. 21 - ВДИС ТС на период 2032-2034 годов;
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Первомайская, д. 13 - ВДИС ТС 
на период 2035-2037 годов;
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ш. Ленинградское, д. 28 и 
ул. Куйбышева, д. 17 – СМР Крыши на период 2029-2031 годов;
Приложение № 1

1.7) об исключении из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года N 47(подпункт 1 пункта 1.3.2. Порядка):
Гатчинский муниципальный округ, дер. Старые Низковицы, д. 42;
Волховский муниципальный район, пос. Аврово, ул. Центральная, д. 21.
Решили: Установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, согласно заявлениям.
Приложение № 1

2) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией МО «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
2.1) о включении в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома введены в эксплуатацию после завершения строительства или (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):
Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 15;
Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 11;
Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 13.
Решили: Установили необходимость проведение капитального ремонта в многоквартирных домах начиная с периода 2050-2052 годов региональной программы капитального ремонта, согласно заявлениям (Лифты – 2049 год).
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3) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
3.1) о включении в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома введены в эксплуатацию после завершения строительства или (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):
Всеволожский муниципальный район, г.п. Невская Дубровка, ул. Советская, 
д. 36, корп. 2;
Всеволожский муниципальный район, г.п. Невская Дубровка, ул. Советская, 
д. 36, корп. 1;
Всеволожский муниципальный район, г.п. Невская Дубровка, ул. Советская, 
д. 34;
Всеволожский муниципальный район, г.п. Невская Дубровка, ул. Советская, 
д. 32, корп. 1;
Всеволожский муниципальный район, г.п. Невская Дубровка, ул. Советская, 
д. 32;
Всеволожский муниципальный район, г.п. Невская Дубровка, ул. Советская, 
д. 30;
Всеволожский муниципальный район, г.п. Невская Дубровка, ул. Советская, 
д. 30, корп. 1;
Всеволожский муниципальный район, г.п. Невская Дубровка, ул. Советская, 
д. 7, корп. 2;
Всеволожский муниципальный район, г.п. Невская Дубровка, ул. Невская, д. 2.
Решили: Установили необходимость проведение капитального ремонта в многоквартирных домах начиная с периода 2050-2052 годов региональной программы капитального ремонта, согласно заявлениям.
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4) Рассмотрение заявления, представленного администрацией муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области:
4.1) о включении в Региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок (подпункт 2 пункта 1.3.1 Порядка):
Кингисеппский муниципальный район, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 23
Решили: Установили необходимость проведение капитального ремонта в многоквартирном доме начиная с периода 2041-2043 годов региональной программы капитального ремонта, согласно заявлению.
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5 ) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией МО «Бугровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
5.1) о включении в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома введены в эксплуатацию после завершения строительства или (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):
Всеволожский муниципальный район, г. Бугры, ул. Английская, д. 2;
Всеволожский муниципальный район, г. Бугры, ул. Нижняя, д. 5, корп. 2;
Всеволожский муниципальный район, г. Бугры, ул. Английская, д. 4;
Всеволожский муниципальный район, г. Бугры, ул. Английская, д. 4, корп. 1.
Решили: Установили необходимость проведение капитального ремонта в многоквартирных домах начиная с периода 2050-2052 годов региональной программы капитального ремонта, согласно заявлениям (Лифты – 2049).
Приложение № 5

6) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией МО «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:
6.1) о включении в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома введены в эксплуатацию после завершения строительства или (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Центральная, д. 30, корп. 1;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Центральная, д. 30, корп. 2;
Ломоносовский муниципальный район, дер. Пески, ул. Солдата Власова, д. 1, корп. 1;
Ломоносовский муниципальный район, п. Аннино, ул. Якова Золина, д. 19;
Ломоносовский муниципальный район, п. Аннино, ул. Якова Золина, д. 36;
Ломоносовский муниципальный район, п. Аннино, ул. Якова Золина, д. 34;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 2, корп. 1;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 2, корп. 2;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 2, корп. 4;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Невская, д. 7/4;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Невская, д. 9;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Центральная, д. 9;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Парадная, д. 3;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Невская, д. 15, 
корп. 3;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Невская, д. 15, корп. 2;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Невская, д. 15, корп. 1;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 6;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Петропавловская, 
д. 13;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, бульвар Белых Ночей, 
д. 8;
Ломоносовский муниципальный район, д. Куттузи, ул. Уланская, д. 1;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д. 6;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Парадная, д. 2/13;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Невская, д. 11/1;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Центральная, д. 18;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Центральная, д. 20;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 10, корп. 1;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 10, корп. 2;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 10, корп. 3;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 10, корп. 4.
Решили: Установили необходимость проведение капитального ремонта в многоквартирных домах начиная с периода 2050-2052 годов региональной программы капитального ремонта, согласно заявлениям:
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Центральная, д. 30, корп. 1 и корп. 2; дер. Пески, ул. Солдата Власова, д. 1, корп. 1; г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 2, корп. 1; ул. Центральная, д. 9; ул. Парадная, д. 3 – Лифты на 2050 год;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 2, корп. 2 и корп. 4 – Лифты на 2051 год;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 10, корп. 2; ул. Невская, д. 15, корп. 3, корп. 2 и корп. 1; ул. Петропавловская, д. 13; бульвар Белых Ночей, д. 8; д. Куттузи, ул. Уланская, д. 1; г. Новоселье, 
ул. Адмиралтейская, д. 6 – Лифты на 2049 год;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Невская, д. 7/4 – Лифты 
на 2046 год;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Невская, д. 9 – Лифты 
на 2047 год;
Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 6; ул. Парадная, д. 2/13; ул. Невская, д. 11/1; ул. Центральная, д. 18; ул. Центральная, 
д. 20; ул. Большая Балтийская, д. 10, корп. 1, корп. 3 и корп. 4 – Лифты на 2048 год.
Приложение № 6

7) Рассмотрение заявления, представленного ООО ЖКХ «Сиверский»:
7.1) о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):
Гатчинский муниципальный округ, пгт. Сиверский, ул. Военный городок, д. 56 – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР  +СМР) на период 2026-2028 
Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта крыши (ПИР+СМР) в многоквартирном доме на более ранний 
период 2026-2028 годов (2028 год).
Приложение № 7


Приложение № 1
НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»
1.3.8. Отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев:
1) невозможность выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или)капитального ремонта данного или много конструктивного элемента;

	1.
	Кингисеппский муниципальный район, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 15
(СМР Крыши, СМР Фундамент,СМР Фасад с 2026 года на более поздний)
Дом 1954 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 2026-2028 (2026- ПИР Крыша, ПИР Фасад, СМР Крыши, СМР фасад, ПИР фундамент (ДП), СМР фундамент (ДП)), 2035-2037, 2038-2040.
Способ формирования фонда: РО
	


	2.
	Кингисеппский муниципальный район, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 17
(СМР Фундамент с 2026 года на более поздний)
Дом 1955 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 2026-2028 (2026- ПИР Крыша (ПП 609), ПИР Фасад (ПП 609), СМР Крыши (ПП 609), СМР фасад (ПП 609), ПИР фундамент, СМР фундамент), 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040.
Способ формирования фонда: РО
	

	3.
	Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 32
(ПУ и УУ ТС с 2026 года на более поздний)
Дом 1958 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021 – ПИР ХВС, ПИР ВО, ПИР ПУ и УУ), 2023-2025 ( 2024 – ПИР Крыши), 2026-2028 (ЭС, ВО, ГВС, ТС, Фасад с утеплением, Фундамент с утеплением, ПУ и УУ ТС, ПИР ЭС, ПИР ТС, ПИР ГВС, ПИР Фундамент, ПИР фасад, Крыша), 2032-2034.
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление (пункт 3.2 Порядка)
	В наличии

	Сведения по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку;
	В наличии

	Заключение регионального оператора об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
	В наличии



1.3.5. Сокращение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту:
1. Установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт (пункт 1 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации);
	1.
	Выборгский муниципальный район, пос. Возрождение, д. 27– сократить перечень планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ВДИС ВО (ПИР ВО)
Дом 1972 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019 (2017 – Крыша, 2018 – ПИР ЭС, ПИР Фасад), 2020-2022 (2020-ЭС, 2022- Фасад с утеплением), 2026-2028 (2026 - ПИР ВО), 2041-2043.
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление (пункт 3.2 Порядка)
	В наличии

	Сведения по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку
	В наличии

	Копия технического паспорта многоквартирного дома (при наличии)
	В наличии

	Справка об установлении в многоквартирном доме отсутствия конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт, подписанная одним из следующих лиц:
     лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом и(или) содержание общего имущества в многоквартирном доме;
   администрацией муниципального образования, на территории которого находится многоквартирный дом;
    региональным оператором (в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора);
     владельцем специального счета (в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете).
	В наличии



1.3.3.1 Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) с предыдущего периода на текущий период региональной программы в следующих случаях:
1.невыполнение и(или) выполнение не в полном объеме отдельного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту, проведение которого предусмотрено предыдущим периодом региональной программы по следующим причинам:
	1.
	Приозерский муниципальный район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 3 – перенос срока капитального ремонта крыши с периода 2023-2025 на 2026-2028 годов 
Дом 1977 года постройки, 3 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022 (ПИР крыши), 2023-2025 (2025 – СМР крыши), 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043.
Способ формирования фонда: РО
	

	2.
	Приозерский муниципальный район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 5 – перенос срока капитального ремонта крыши с периода 2023-2025 на 2026-2028 годов 
Дом 1976 года постройки, 3 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022 (ПИР крыши), 2023-2025 (2025 – СМР крыши), 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043.
Способ формирования фонда: РО
	

	3.
	Приозерский муниципальный район, пос. Мичуринское, пер. Озёрный, д. 8 – перенос срока капитального ремонта крыши с периода 2023-2025 на 2026-2028 годов 
Дом 1978 года постройки, 3 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022 (ПИР крыши), 2023-2025 (2025 – СМР крыши), 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043.
Способ формирования фонда: РО
	

	4.
	Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, ул. Староладожская, д. 1 – перенос срока капитального ремонта крыши, фасада, фундамента с периода 2023-2025 на 2026-2028 годов 
Дом 1917 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019 (2017-ПИР ЭС, ПИР ТС, ПИР ХВС, ПИР ВО, ПИР ПУ и УУ, ПИР фундамент), 2020-2022 (2020- ТС, ХВС, ВО), 2023-2025 (2024 – ПИР крыши, ПИР фасад, СМР фундамент), 2026-2028 (2026 – ЭС).
Способ формирования фонда: РО
	

	5.
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, просп. Суворова, д. 13 (ОКН) – перенос срока капитального ремонта Лифтов/ ТО лифт с периода 2023-2025 на 2026-2028 годов 
Дом 1936 года постройки, 6 этажей, 6 лифтов.
Периоды проведения кап. ремонта: 2014-2016 (2014-Лифт), 2020-2022 (2021- ПИР Крыши, 2022 – ПИР лифт), 2023-2025 (2024 – Лифт – не аукцион), 2026-2028 (2026 – СМР крыши), 
2029-2031.
Способ формирования фонда: РО
	

	6.
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Сторожевой Башни, д. 12 (ОКН)– перенос срока капитального ремонта ТС с периода 2023-2025 на 2026-2028 годов 
Дом 1940 года постройки, 4 этажа
Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022 (2021- ПИР: ПИР ЭС; ПИР ТС, ПИР ПУ и УУ; ПИР ХВС, ПИР ПУ и УУ, ПИР ВО; ПИР крыша; ПИР утепление и ремонт фасада; ПИР фундамент; ПИР подвал), 2023-2025 (2024 – ЭС, ВО,ХВС, ГВС,ТС, КРЫША, ФАСАД, ФУНДАМЕНТ, ПОДВАЛ, ПУ И УУ, ПИР ГВС), 2026-2028 (2026 – ПУ и УУ), 2029-2031.
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление (пункт 3.2 Порядка)
	В наличии

	Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку
	В наличии

	реестр многоквартирных домов с указанием видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, содержащий информацию:
а) в случае, предусмотренном подпунктом "а" подпункта 1 пункта 1.3.3.1 настоящего Порядка, о причине расторжения региональным оператором договора;
б) в случае, предусмотренном подпунктом "б" подпункта 1 пункта 1.3.3.1 настоящего Порядка, о заключении дополнительного соглашения к договору о продлении срока выполнения работ по капитальному ремонту;
в) в случае, предусмотренном подпунктом "в" подпункта 1 пункта 1.3.3.1 настоящего Порядка, о количестве проведенных электронных аукционов на один и тот же вид услуг и(или) работ по капитальному ремонту с указанием даты (дат) проведения аукциона (аукционов);
г) в случае, предусмотренном подпунктом "г" подпункта 1 пункта 1.3.3.1 настоящего Порядка, об уклонении победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственного участника, допущенного к участию в электронном аукционе, или единственного участника электронного аукциона от заключения договора о проведении капитального ремонта;
д) в случае, предусмотренном подпунктом "д" подпункта 1 пункта 1.3.3.1 настоящего Порядка, об основании отказа регионального оператора от заключения договора в соответствии с пунктом 220 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года N 615;
е) в случае, предусмотренном подпунктом "е" подпункта 1 пункта 1.3.3.1 настоящего Порядка, о причине заключения договора после 1 октября (при заключении договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и(или) внутридомовой инженерной системы теплоснабжения - после 15 июля) года реализации краткосрочного плана реализации региональной программы.
	В наличии





1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:
1) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (выполнение не требуется/ранее выполненные) 
	1.
	Выборгский муниципальный район, пос. Кирпичное, ул. Юбилейная, д. 2 – перенос срока ПИР Крыши, с 2027 года на более поздний период 
Дом 1965 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 2026-2028 (2027-ПИР Крыши, СМР Крыши), 2032-2034, 
2038-2040. 
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
    
	Фактическое наличие документов

	Заявление (пункт 3.2 Порядка)
	В наличии

	Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
	В наличии

	Копии документов, содержащих сведения о проведенном ранее капитальном ремонте элементов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме;
	В наличии

	копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии



1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:
2) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о переносе капитального ремонта (отдельного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) и при этом в соответствии с Порядком установлено, что отсутствует необходимость в проведении капитального ремонта (отдельного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в предусмотренный региональной программой срок (выполнение не требуется/ранее выполненные) 
	1.
	Тосненский муниципальный район, г. п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 4 – перенос срока ВДИС ЭС, с 2026 года на более поздний период 
Дом 1959 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 2014-2016 (2014 – ТС, 2015 - ПИР ТС, ПИР ХВС, ПИР ГВС, ПИР ВО, ПИР ЭС, ПИР фундамент, ПИР фасад, ПИР подвал), 2017-2019 (2017 – Подвал, Фасад, Фундамент), 2026-2028 (2026 - ЭС), 2032-2034, 2038-2040. 
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
    
	Фактическое наличие документов

	Заявление (пункт 3.2 Порядка)
	В наличии

	Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
	В наличии

	Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок);
	В наличии

	Копии документов, содержащих сведения о проведенном ранее капитальном ремонте элементов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме (при наличии);
	В наличии

	копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии



1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:
4) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (невозможность выполнения/воспрепятствие);
	1.
	Подпорожский муниципальный район, г. п. Важины, ул. Осташева, д. 12 – перенос срока ПУ и УУ ТС с 2026 года на более поздний период
Дом 1983 года постройки, 5 этажей.
Периоды проведения кап. ремонта: 2026-2028 (2026- ПИР ЭС, ВДИС ЭС, ПИР ТС, ВДИС ТС, ПИР ХВС, ВДИС ХВС, ПИР ВО, ВДИС ВО, ПУ и УУ), 2038-2040, 2041-2043.
Способ формирования фонда: РО
	

	2.
	Подпорожский муниципальный район, г. п. Важины, ул. Школьная, д. 1 – перенос срока ПУ и УУ ТС с 2026 года на более поздний период
Дом 1966 года постройки, 4 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 2026-2028 (2026- ПИР ЭС, ВДИС ЭС, ПИР ТС, ВДИС ТС, ПИР ХВС, ВДИС ХВС, ПИР ВО, ВДИС ВО, ПУ и УУ), 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040.
Способ формирования фонда: РО
	

	3.
	Ломоносовский муниципальный район, пос. Аннино, ул. Центральная, д. 2 – перенос срока ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период
Дом 1965 года постройки, 4 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 2014-2016 (2016 –ПИР ТС, ПИР ХВС, ПИР ГВС, ПИР ВО, ПИР ПУ и УУ, СМР Крыши, СМР подвал, СМР Фасад с утеплением), 2017-2019, 2020-2022 (2020 – ВДИС ЭС, ВДИС ТС, ВДИС ХВС, ВДИС ГВС), 2026-2028 (2026-ВДИС ВО), 2041-2043.
Способ формирования фонда: РО
	

	4.
	Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Советская, д. 26 – перенос срока ВДИС ТС с 2026 года на более поздний период
Дом 1956 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 2014-2016 (2014 – ВДИС ЭС, СМР Крыши), 2017-2019 (2018 – ПИР ТС), 2020-2022 (2022 – ПИР утепление и ремонт фасада), 2026-2028 (2026-ВДИС ТС, 2028 – СМР Фасад с утеплением), 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040.
Способ формирования фонда: РО
	

	5.
	Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, ул. Ворошилова, д. 13 – перенос срока ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период
Дом 1917 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019 (2017 - ПИР ЭС, ПИР ВО), 2020-2022 (2021 – ВДИС ЭС, 2022 – ПИР Крыши), 2026-2028 (2026-ВДИС ВО)
Способ формирования фонда: РО
	

	6.
	Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 4 – перенос срока ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период
Дом 1917 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019 (2017 - ПИР ЭС, ПИР ТС, ПИР ВО, ПИР ПУ и УУ), 2020-2022 (2020 – ВДИС ЭС, ВДИС ТС, 2021 –ПИР Крыши), 2023-2025 (2023 – СМР Крыши), 2026-2028 (2026-ВДИС ВО), 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	7.
	Кировский муниципальный район, г. Отрадное, ул. Советская, д. 16 – перенос срока ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период
Дом 1958 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025 (2023 – ВДИС ЭС, ВДИС ХВС, ВДИС ТС, СМР Крыши, СМР Утепление и ремонт фасада, ПИР Крыши, ПИР Фасада, ПИР ЭС, ПИР ТС, ПИР ХВС, ПИР ВО), 2026-2028 (2026-ВДИС ВО), 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	8.
	Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 8 – перенос срока ВДИС ХВС с 2026 года на более поздний период
Дом 1949 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019 (2018 - ПИР ЭС, ПИР ТС, ПИР ХВС, 
ПИР фасад), 2020-2022 (2021 – ВДИС ТС, ПИР Крыши, 2022 – СМР Фасад, ВДИС ЭС), 2026-2028 (2026-ВДИС ХВС, 2028 – СМР Крыша), 2032-2034, 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	9.
	Кингисеппский муниципальный район, г. Кингисепп, ш. Крикковское, д. 21 – перенос срока ВДИС ТС с 2026 года на более поздний период
Дом 1976 года постройки, 9 этажей.
Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025 (2025 – ПИР ТС), 2026-2028 (2026-ВДИС ТС), 2029-2032, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	10.
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Первомайская, д. 13 – перенос срока ВДИС ТС с 2026 года на более поздний период
Дом 1966 года постройки, 9 этажей.
Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022 (2021 – ПИР ТС, ПИР ПУ и УУ), 2023-2025 (2025 – ПУ и УУ (не выполнены)), 2026-2028 (2026 – ВДИС ТС), 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043.
Способ формирования фонда: РО
	

	11.
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ш. Ленинградское, д. 28 – перенос срока капитального ремонта крыши с 2026 года на более поздний период
Дом 1940 года постройки, 4 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022 (2021 – ПИР Крыши), 2026-2028 (2026 - СМР Крыши, 2027 – ПИР ХВС, ВДИС ХВС), 2029-2031.
Способ формирования фонда: РО
	

	12.
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 17 – перенос срока капитального ремонта крыши с 2026 года на более поздний период
Дом 1967 года постройки, 9 этажей.
Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022 (2021 – ПИР Крыши), 2026-2028 (СМР Крыши), 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043.
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление (пункт 3.2 Порядка)
	В наличии

	Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку
	В наличии

	копии документов, подтверждающих невозможность оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту.
	В наличии



1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:
1) многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47;
	1.
	Гатчинский муниципальный округ, дер. Старые Низковицы, д. 42– исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома.
Дом 1964 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 ( 2022 – ППЛО 499, ремонт крыши) 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043.
Способ формирования фонда: РО
	

	2.
	Волховский муниципальный район, пос. Аврово, ул. Центральная, д. 21– исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома.
Дом 1970 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения капитального ремонта: 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043.
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком

	Заявление (пункт 3.2 Порядка)
	В наличии

	Сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
	В наличии

	Копия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принятого в соответствии с пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.2 настоящего Порядка).
	В наличии






Приложение № 2
АМО Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;
	1.
	Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 15
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 1,6,7,8 этажей, 13 подъездов, 426 жилых помещений (квартир), площадь общая – 38606,2 кв.м., (18489,50 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская , Лифт- 13 ед.
	ЭС – 2050-2052
ТС – 2050-2052
ХВС – 2050-2052
ГВС – 2050-2052
ВО – 2050-2052
Крыша, Подвал, Фасад, Фундамент – 2050-2052
Лифт – 2050

	2.
	Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 11
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 1,4,5,8 этажей, 7 подъездов, 279 жилых помещения (квартир), площадь общая – 27014,2 кв.м., (12359,2 кв.м. – площадь жилых помещений), стены –  монолитные, крыша – плоская, Лифт – 11 ед.
	ЭС – 2050-2052
ТС – 2050-2052
ХВС – 2050-2052
ГВС – 2050-2052
ВО – 2050-2052
Крыша, Подвал, Фасад, Фундамент – 2050-2052
Лифт - 2050

	3.
	Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 13
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 8 этажей, 11 подъездов, 332 жилых помещения (квартир), площадь общая – 29552,7 кв.м., (14487 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт – 9 ед.
	ЭС – 2050-2052
ТС – 2050-2052
ХВС – 2050-2052
ГВС – 2050-2052
ВО – 2050-2052
Крыша, Подвал, Фасад, Фундамент – 2050-2052
Лифт - 2049

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	В наличии



Приложение № 3
АМО Дубровское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;
	1.
	[bookmark: _Hlk238033960]Всеволожский муниципальный район, г.п. Невская Дубровка, ул. Советская, д. 36, корп. 2
Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 3 этажа, 2 подъезда, 70 жилых помещений (квартир), площадь общая – 3715,5 кв.м., (2677,60 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетонные блоки, крыша – плоская , 
	ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент – 

	2.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. Невская Дубровка, ул. Советская, д. 36, корп. 1
Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 3 этажа, 2 подъезда, 40 жилых помещений (квартир), площадь общая – 2778 кв.м., (1924,2 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетонные блоки, крыша – плоская ,
	ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Подвал, Фундамент –

	3.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. Невская Дубровка, ул. Советская, д. 34
Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 3 этажа, 1 подъезд, 35 жилых помещений (квартир), площадь общая – 1724,1 кв.м., (1145,7 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетонные блоки, крыша – плоская ,
	ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент – 

	4.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. Невская Дубровка, ул. Советская, д. 32, корп. 1
Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 3 этажа, 2 подъезда, 70 жилых помещений (квартир), площадь общая – 3711,6 кв.м., (2681 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетонные блоки, крыша – плоская ,
	ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент –

	5.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. Невская Дубровка, ул. Советская, д. 32
Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 3 этажа, 1 подъезд, 35 жилых помещений (квартир), площадь общая – 1721,1 кв.м., (1148 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетонные блоки, крыша – плоская ,
	ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент –

	6.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. Невская Дубровка, ул. Советская, д. 30
Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 3 этажа, 1 подъезд, 35 жилых помещений (квартир), площадь общая – 1730,4 кв.м., (1170,7 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетонные блоки, крыша – плоская ,
	ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент –

	7.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. Невская Дубровка, ул. Советская, д. 30, корп. 1
Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 3 этажа, 2 подъезда, 70 жилых помещений (квартир), площадь общая – 3711,6 кв.м., (2690,5 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетонные блоки, крыша – плоская ,
	ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент –

	8.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. Невская Дубровка, ул. Советская, д. 7, корп. 2
Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 4 этажа, 2 подъезда, 120 жилых помещений (квартир), площадь общая – 7432,5 кв.м., (4813,70 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетонные блоки, крыша – плоская ,
	ГС - 2042
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Подвал, Фундамент –

	9.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. Невская Дубровка, ул. Невская, д. 2
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 6 этажей, 11 подъездов, 268 жилых помещений (квартир), площадь общая – 19017,2 кв.м., (11748,8 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетонные блоки, крыша – плоская , Лифты – 11 ед. 
	Лифт - 2049
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Подвал, Фундамент –

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	В наличии



Приложение № 4
АМО Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;
	1.
	[bookmark: _Hlk238121679]Кингисеппский муниципальный район, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 23
Дом введен в эксплуатацию в 2012 году, 2 этажа, 10 жилых помещений (квартир), площадь общая – 370,3 кв.м., (143,80 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – деревянные, крыша – стропильная/рулонный материал.
	ЭС, ТС, ХВС, ГВС ВО – 
Крыша, Подвал, Фасад, Фундамент – 

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия технического паспорта многоквартирного дома
	В наличии



Приложение № 5
АМО Бугровское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;
	1.
	[bookmark: _Hlk238122012]Всеволожский муниципальный район, г. Бугры, ул. Английская, д. 2
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 13 этажей, 5 подъездов, 253 жилых помещения (квартир), площадь общая – 21963,6 кв.м., (13275,90 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит ж/б кирпич, крыша – плоская, лифты -10 шт. 
	ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент, Подвал– 
Лифты - 2050

	2.
	[bookmark: _Hlk238122031]Всеволожский муниципальный район, г. Бугры, ул. Нижняя, д. 5, корп. 2
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 7-12 этажей, 3 подъезда, 333 жилых помещения (квартир), площадь общая – 15515,6 кв.м., (5800,7 кв.м. – площадь жилых помещений), стены - капитальные, крыша – плоская, лифты – 10 ед.
	ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Подвал, Фундамент –
Лифт - 2049

	3.
	Всеволожский муниципальный район, г. Бугры, ул. Английская, д. 4
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 13 этажей, 8 подъездов, 363 жилых помещения (квартир), площадь общая – 32623,2 кв.м., (19143,90 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит ж/б кирпич, крыша – плоская, лифты -16 шт.
	ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент, Подвал– 
Лифты - 2049

	4.
	Всеволожский муниципальный район, г. Бугры, ул. Английская, д. 4, корп. 1
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 13 этажей, 3 подъезда, 264 жилых помещения (квартир), площадь общая – 20212,7 кв.м., (12473,60 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит ж/б кирпич, крыша – плоская, лифты -16 шт.
	ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент, Подвал –
Лифты - 2049

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	В наличии



Приложение № 6
АМО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;
	1.
	[bookmark: _Hlk238122287]Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Центральная, д. 30, корп. 1
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 13 этажей, 6 подъездов, 728 жилых помещений (квартир), площадь общая – 36417,6 кв.м., (23935,60 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит ж/б, крыша – плоская, Лифт -12 ед.
	ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент, Подвал– 
Лифты - 2050

	2.
	Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Центральная, д. 30, корп. 2
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 13 этажей, 6 подъездов, 597 жилых помещений (квартир), площадь общая – 36417,6 кв.м., (23935,60 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит ж/б, крыша – плоская, Лифт -12 ед.
	ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО   
Крыша, Фасад, Фундамент, Подвал – 
Лифты - 2050

	3.
	[bookmark: _Hlk238122308]Ломоносовский муниципальный район, дер. Пески, ул. Солдата Власова, д. 1, корп. 1
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 4 этажа, 3 подъезда, 60 жилых помещений (квартир), площадь общая – 5142,9 кв.м., (2680,00 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит ж/б газобетон, крыша – плоская
	ЭС , ХВС, ВО  
Крыша, Фасад, Подвал, Фундамент – 
ГС - 2050

	4.
	[bookmark: _Hlk238122321]Ломоносовский муниципальный район, п. Аннино, ул. Якова Золина, д. 19
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 4 этажа, 7 подъездов, 216 жилых помещений (квартир), площадь общая – 10568,85 кв.м., (7231,70 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит ж/б, крыша – плоская
	ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент –

	5.
	Ломоносовский муниципальный район, п. Аннино, ул. Якова Золина, д. 36
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 4 этажа, 5 подъездов, 140 жилых помещений (квартир), площадь общая – 7737,1 кв.м., (5089,30 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит ж/б, крыша – плоская
	ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент –

	6.
	Ломоносовский муниципальный район, п. Аннино, ул. Якова Золина, д. 34
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 4 этажа, 4 подъезда, 140 жилых помещений (квартир), площадь общая – 6019,18 кв.м., (4231,80 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит ж/б, крыша – плоская
	ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент –

	7.
	[bookmark: _Hlk238122367]Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 2, корп. 1
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 9/1/5 этажей, 5 подъездов, 468 жилых помещений (квартир), площадь общая – 20968,9 кв.м., (16047,70 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетон, крыша – плоская, Лифт -1 ед.
	ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Подвал, Фундамент –
Лифт-2050

	8.
	Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 2, корп. 2
Дом введен в эксплуатацию в 2026 году, 9/1/5 этажей, 5 подъездов, 530 жилых помещений (квартир), площадь общая – 21695,3 кв.м., (17876,30 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетон, крыша – плоская, Лифт -1 ед.
	Лифт - 2051
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Подвал, Фундамент –

	9.
	Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 2, корп. 4
Дом введен в эксплуатацию в 2026 году, 12 этажей, 1 подъезд, 167 жилых помещений (квартир), площадь общая – 6781,5 кв.м., (5503,60 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетон, крыша – плоская, Лифт -2 ед.
	Лифт - 2051
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Подвал, Фундамент –

	10.
	[bookmark: _Hlk238122410]Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Невская, д. 7/4
Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 8-9 этажей, 8 подъездов, 504 жилых помещения (квартир), площадь общая – 33623,3 кв.м., (22047,30 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетон, крыша – плоская, Лифт -8 ед.
	Лифт - 2046
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент –

	11.
	Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Невская, д. 9
Дом введен в эксплуатацию в 2022 году, 8-9 этажей, 8 подъездов, 504 жилых помещения (квартир), площадь общая – 33622,9 кв.м., (22053,10 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетон, крыша – плоская, Лифт -8 ед.
	Лифт - 2047
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент –

	12.
	[bookmark: _Hlk238122438]Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Центральная, д. 9
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 9 этажей, 2 подъезда, 192 жилых помещения (квартир), площадь общая – 9974,1 кв.м., (7954,10 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт -2 ед.
	Лифт – 2050
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент –

	13.
	[bookmark: _Hlk238122447]Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Парадная, д. 3
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 8-9 этажей, 8 подъездов, 504 жилых помещения (квартир), площадь общая – 33541,4 кв.м., (22100,80 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – кирпичные, ж/б панели, крыша – плоская, Лифт -8 ед.
	Лифт – 2050
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент –

	14.
	[bookmark: _Hlk238122459]Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Невская, д. 15, корп. 3
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 12 этажей, 1 подъезд, 135 жилых помещений (квартир), площадь общая – 5872,9 кв.м., (5538,30 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетон, крыша – плоская, Лифт -2 ед.
	Лифт - 2049
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Подвал, Фундамент –

	15.
	Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Невская, д. 15, корп. 2
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 12 этажей, 2 подъезда, 110 жилых помещений (квартир), площадь общая – 9266,1 кв.м., (5324,20 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетон, крыша – плоская, Лифт -4 ед.
	Лифт - 2049
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Подвал, Фундамент –

	16.
	Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Невская, д. 15, корп. 1
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 12 этажей, 3 подъезда, 330 жилых помещений (квартир), площадь общая – 24432,9 кв.м., (14127 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетон, крыша – плоская, Лифт -6 ед.
	Лифт - 2049
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Подвал, Фундамент –

	17.
	[bookmark: _Hlk238122478]Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 6
Дом введен в эксплуатацию в 2023 году, 4 этажа, 3 подъезда, 68 жилых помещений (квартир), площадь общая – 3629,6 кв.м., (2733,90 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б, крыша – плоская
	ГС- 2048
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент –

	18.
	[bookmark: _Hlk238122487]Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Петропавловская, д. 13
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 12 этажей, 6 подъездов, 832 жилых помещений (квартир), площадь общая – 40831,2 кв.м., (27884,30 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б монолит, крыша – плоская, Лифт – 12 ед.
	Лифт- 2049
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент –

	19.
	[bookmark: _Hlk238122499]Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, бульвар Белых Ночей, д. 8
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 4-12 этажей, 5 подъездов, 259 жилых помещений (квартир), площадь общая – 23426,2 кв.м., (13522,80 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б монолит, крыша – плоская, Лифт – 6 ед.
	Лифт- 2049
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент –

	20.
	[bookmark: _Hlk238122512]Ломоносовский муниципальный район, д. Куттузи, ул. Уланская, д. 1
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 13 этажей, 4 подъезда, 420 жилых помещений (квартир), площадь общая – 23215,2 кв.м., (14755,30 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б монолит/ газобетон, крыша – плоская, Лифт – 8 ед.
	Лифт- 2049
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Подвал, Фундамент –

	21.
	[bookmark: _Hlk238122524]Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д. 6
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 8-9 этажей, 8 подъездов, 504 жилых помещения (квартир), площадь общая – 33546,3 кв.м., (22903,10 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б , кирпичные , крыша – плоская, Лифт – 8 ед.
	Лифт- 2049
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Подвал, Фундамент –

	22.
	[bookmark: _Hlk238122535]Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Парадная, д. 2/13
Дом введен в эксплуатацию в 2023 году, 12 этажей, 5 подъездов, 605 жилых помещений (квартир), площадь общая – 28955, кв.м., (25106,50 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б , кирпичные , крыша – плоская, Лифт – 10 ед.
	Лифт- 2048
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Подвал, Фундамент –

	23.
	[bookmark: _Hlk238122543]Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Невская, д. 11/1
Дом введен в эксплуатацию в 2023 году, 8-9 этажей, 8 подъездов, 504 жилых помещения (квартир), площадь общая – 33622,9 кв.м., (22075 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – кирпичные ж/б, крыша – плоская ж/б, Лифт -8 ед.
	Лифт - 2048
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент –

	24.
	[bookmark: _Hlk238122553]Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Центральная, д. 18
Дом введен в эксплуатацию в 2023 году, 8 этажей, 4 подъезда, 398 жилых помещения (квартир), площадь общая – 16785,5 кв.м., (11613,20 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт -4 ед.
	Лифт – 2048
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент –

	25.
	[bookmark: _Hlk238122563]Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Центральная, д. 20
Дом введен в эксплуатацию в 2023 году, 8 этажей, 4 подъезда, 397 жилых помещения (квартир), площадь общая – 16794,5 кв.м., (11586,00 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт -4 ед.
	Лифт – 2048
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Фундамент –

	26.
	[bookmark: _Hlk238122574]Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 10, корп. 1
Дом введен в эксплуатацию в 2023 году, 12 этажей, 14 подъездов, 973 жилых помещения (квартир), площадь общая – 68882,59 кв.м., (39045,50 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б, крыша – плоская, лифты - 28 ед.
	Лифт- 2048
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Подвал, Фундамент –

	27.
	Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 10, корп. 2
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 12 этажей, 8 подъездов, 522 жилых помещения (квартир), площадь общая – 39873,2 кв.м., (9940,41 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б, крыша – плоская, лифты - 16 ед.
	Лифт- 2049
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Подвал, Фундамент –

	28.
	Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 10, корп. 3
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 13 этажей, 8 подъездов, 262 жилых помещения (квартир), площадь общая – 22256,8 кв.м., (14173,30 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б, крыша – плоская, лифты - 10 ед.
	Лифт- 2048
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Подвал, Фундамент –

	29.
	Ломоносовский муниципальный район, г. Новоселье, ул. Большая Балтийская, д. 10, корп. 4
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 13 этажей, 3 подъезда, 144 жилых помещения (квартир), площадь общая – 12300,0 кв.м., (7641,20 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б, крыша – плоская, лифты - 6 ед.
	Лифт- 2048
ЭС ,ТС ,ХВС ГВС ВО  
Крыша, Фасад, Подвал, Фундамент –

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	В наличии



Приложение № 7

ООО ЖКХ «Сиверский» 
1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:
1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

	1.
	[bookmark: _Hlk238123611]Гатчинский муниципальный округ, пгт. Сиверский, ул. Военный городок, д. 56 – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР  +СМР) на 2026-2028 года 
Дом 1995 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии

	Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок)
	В наличии

	сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку
	В наличии

	Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме;
	В наличии
Общий износ крыши 70%
Общий износ фасада 30%
Общий износ фундамента 29%

	Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений:
· о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии
Собираемость:
Собственники – 99%
АМО – 100,00%

	Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором;
	В наличии


	Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), непогашенной в течение 15 лет с года, следующего за годом оказания соответствующих услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии




