Выписка из протокола № 10 от 02.10.2026
заседания комиссии по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области

[bookmark: _Hlk243556584][bookmark: _Hlk243556664]1) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией Сосновоборского городского округа Ленинградской области:
1.1) о расширении перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в случае установления наличия в многоквартирном доме конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, работы по капитальному ремонту которых входят в состав перечня услуг и(или) работ, предусмотренного частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 11 областного закона № 82-оз, но не были предусмотрены утвержденной региональной программой (подпункт 1 пункта 1.3.6 Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2017 года № 625 
(далее – Порядок)):
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 3 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту газоснабжения (далее – ГС); 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 5 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 7 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 9 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 13 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 14 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 15 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 17 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 20 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 22 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 26 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 30 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 30/2 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 32 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 33 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 34 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 35 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 37 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 39 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 43 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 45 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 47 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 1 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 3 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 7 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 9 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 15 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, 
д. 43/1 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, 
д. 43/2 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Малая земля, д. 3 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Малая земля, д. 6 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Малая земля, д. 8 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Малая земля, д. 10 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Малая земля, д. 12 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Малая земля, д. 14 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Малая земля, д. 16 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д. 1 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д. 2 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д. 4 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д. 6 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д. 8 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д. 10 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д. 12 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д. 14 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д. 16 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д. 18 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д. 20 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д. 22 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д. 24 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д. 26 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, 
д. 1 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, 
д. 2 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, 
д. 3 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, 
д. 4 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, 
д. 5 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, 
д. 7 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, 
д. 9 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, 
д. 11 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 4 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 6 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 8 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 12 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 14 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 22 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 24 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 26 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 28 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 30 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 32 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 34 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 38 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 40 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 42 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 44 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 48 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 50 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 52 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 54 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 56 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 58 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д. 60 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, 
д.62 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 1 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 2 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 4 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 5- расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС;
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 6 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС;
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 7 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС;
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 8 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС;
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 9 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС;
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 13 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС;
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 15 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС;
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 16 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС;
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 17 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС;
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 18 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС;
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 20 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС;
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 6 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС;
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 8 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 10 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС;
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 12 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 16 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 18 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 20 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, 
д. 6 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, 
д. 8 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, 
д. 10 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, 
д. 12 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, 
д. 14 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, 
д. 15 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, 
д. 17 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, 
д. 19 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
д. 2 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
д. 3 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
д. 4 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
д. 5 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
д. 6 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
д. 7 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
д. 8 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
д. 9 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
д. 10 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
д. 12 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
д. 14 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
д. 20 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
д. 21 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
д. 21а - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 1 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 3 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 5 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 6 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 8 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 10 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 12 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 14 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 16 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 1 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 2 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 3 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 4 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 5 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 6 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 7 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 9 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, 
ул. Машиностроителей, д. 2 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, 
ул. Машиностроителей, д. 4 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, 
ул. Машиностроителей, д. 6 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, 
ул. Машиностроителей, д. 8 - расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ГС; 
[bookmark: _Hlk243556605]Решили: установили необходимость увеличения перечня видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту согласно заявлениям в ближайшие сроки, установленные региональной программой.
Приложение № 1

[bookmark: _Hlk243557804]2) Рассмотрение заявлений, представленных некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградский области» (далее – Фонд):
2.1) о сокращении перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в случаях установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт (пункт 1 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации): 
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Садовая, д. 3 - сократить перечень планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ВДИС горячего водоснабжения (ПИР ГВС). Дом 1940 года постройки, 4 этажа. 
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Морская Набережная, д. 24а - сократить перечень планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ВДИС горячего водоснабжения (ПИР ГВС). Дом 1940 года постройки, 
3 этажа.
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Южный Вал, д. 18 - сократить перечень планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ВДИС горячего водоснабжения (ПИР ГВС). Дом 1950 года постройки, 3 этажа.
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ш. Ленинградское, д. 3 - сократить перечень планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ВДИС горячего водоснабжения (ПИР ГВС). Дом 1952 года постройки, 5 этажей.
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Некрасова, д. 1 - сократить перечень планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ВДИС горячего водоснабжения (ПИР ГВС). Дом 1940 года постройки, 2 этажа
[bookmark: _Hlk243557843]Решили: установили необходимость сокращения перечня видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту, согласно заявлениям.
Приложение № 2

[bookmark: _Hlk243557930]2.2) о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации (воспрепятствование выполнению работ) (подпункт 4 пункта 1.3.3 Порядка):
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Первомайская, д. 5 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС холодного водоснабжения, ВДИС горячего водоснабжения, ВДИС водоотведения на более поздний период. 
Приозерский муниципальный район, Дер. Красноозерное, ул. Школьная, д. 3 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту подвала на более поздний период. 
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Мира, д. 24а - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши на более поздний период. 
Тосненский муниципальный район, г. Любань, ш. Загородное, д. 1 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС теплоснабжение на более поздний период. 
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Красноармейская, д. 11 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши на более поздний период. 
Выборгский муниципальный район, Пос. Ермилово, ул. Физкультурная, д. 1 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период. 
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Сухова, д. 11 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши на более поздний период. 
Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, ул. Новый Канал, д. 10 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС водоотведение на более поздний период. 
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Володарского, д. 18 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши на более поздний период. 
Лужский муниципальный район, Дер. Жельцы, д. 2 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО на более поздний период. 
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Некрасова д. 8 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши на более поздний период. 
Приозерский муниципальный район, пос. Сосново, ул. Первомайская, д. 11 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту Приборы учета (ТС) на более поздний период. 
Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 3а - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПИР подвал на более поздний период. 
Всеволожский муниципальный район, Г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 14 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ХВС,ВО на более поздний период. 
Всеволожский муниципальный район, Г.п. им. Морозова, квартал ст. Петрокрепость, д. 4 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС холодное водоснабжение на более поздний период. 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Советская, д. 70А - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО на более поздний период. 
Гатчинский муниципальный округ, г. Коммунар, ул. Комсомольская, д. 5 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС теплоснабжение, ПУ и УУ ТС на более поздний период. 
Всеволожский муниципальный район, Г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 13 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ХВС, ВО на более поздний период. 
[bookmark: _Hlk243558032]Решили: установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с периода 2026-2028 годов на более поздний период согласно заявлениям 
на период 2029-2031 годов по адресам: Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Первомайская, д. 5, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Мира, д. 24а, Тосненский муниципальный район, г. Любань, ш. Загородное, д. 1, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Красноармейская, д. 11, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Сухова, д. 11, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Володарского, д. 18, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Некрасова д. 8;
на период 2032-2034 годов по адресам: Приозерский муниципальный район, Дер. Красноозерное, ул. Школьная, д. 3, Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, ул. Новый Канал, д. 10;
на период 2035-2037 годов по адресам: Выборгский муниципальный район, Пос. Ермилово, ул. Физкультурная, д. 1, Лужский муниципальный район, Дер. Жельцы, д. 2, Всеволожский муниципальный район, Г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 14, Всеволожский муниципальный район, Г.п. им. Морозова, квартал ст. Петрокрепость, д. 4, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Советская, д. 70А;
на период 2038-2040 годов по адресам: Приозерский муниципальный район, пос. Сосново, ул. Первомайская, д. 11, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 3а;
на период 2042-2043 годов по адресам: Гатчинский муниципальный округ, г. Коммунар, ул. Комсомольская, д. 5, Всеволожский муниципальный район, Г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 13.
Приложение № 3

[bookmark: _Hlk243558532][bookmark: _Hlk242281209]2.3) об исключении из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в случае, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 (подпункт 1 пункта 1.3.2   Порядка):
Волховский муниципальный район, С. Паша, ул. П. Нечесанова, д. 59 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома.
Дом 1954 года постройки, 2 этажа.
[bookmark: _Hlk212475015][bookmark: _Hlk243558603]Решили: установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Приложение № 4

[bookmark: _Hlk243558627]3) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
3.1) о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):
Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 40 – перенос срока капитального ремонта фасада на 2026-2028 года.
[bookmark: _Hlk243558673]Решили: установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту фасада на более ранний период согласно заявлению на период 2029-2031 годов.
Приложение № 5
[bookmark: _Hlk243558707]3.2) о включении в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области (далее – региональная программа) многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома введены в эксплуатацию после завершения строительства или (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):
Всеволожский муниципальный район, д. Новосаратовка, ул. Первых, д. 4 корп. 4;
Всеволожский муниципальный район, д. Новосаратовка, ул. Первых, д. 4 корп. 3;
Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Свердлова, Западный проезд, д. 16;
Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Свердлова, Западный проезд, д. 10/1 корп. 1;
Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Свердлова, Западный проезд, д. 10/1 корп. 2;
Всеволожский муниципальный район, д. Новосаратовка, Звездный проспект, д. 6 .
[bookmark: _Hlk243558760]Решили: установили необходимость проведения капитального ремонта в многоквартирных домах начиная с периода 2047-2049 годов региональной программы капитального ремонта, согласно заявлениям.
Приложение № 7

[bookmark: _Hlk243558911]4) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией муниципального образования Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области о включении в Региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок (подпункт 2 пункта 1.3.1 Порядка):
Киршинский муниципальный район, г.п. Будогощское, д. Бестоголово, ул. Центральная, д. 16;
Киршинский муниципальный район, г.п. Будогощское, д. Гремячево, ул. Новая д. 2.
[bookmark: _Hlk243056085][bookmark: _Hlk243558972]Решили: установили необходимость проведения капитального ремонта в многоквартирном доме начиная с периода 2035-2037 годов региональной программы капитального ремонта.
 Приложение № 6

[bookmark: _Hlk243559214]5) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией муниципального образования Муринского городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области: о включении в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области (далее – региональная программа) многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома введены в эксплуатацию после завершения строительства или (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):
Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, ул. Романовского, д. 9; 
Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, проспект Ручьевский, д. 20;
Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 78, к. 3; 
Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 78, к. 2; 
Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 78, к. 1;
Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 32;
Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 30;
Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 28;
[bookmark: _Hlk243559394]Решили: установили необходимость проведения капитального ремонта в многоквартирных домах начиная с периода 2047-2049 годов региональной программы капитального ремонта.
Приложение № 8

[bookmark: _Hlk243559706][bookmark: _Hlk243559678]6) Рассмотрение заявления, представленного администрацией Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области: об исключении из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в случае, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 (подпункт 1 пункта 1.3.2. Порядка):
Бокситогорский муниципальный район, Пос. Подборовье, ул. Новая, д. 2 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома.
Дом 1967 года постройки, 2 этажа.
[bookmark: _Hlk243559849]Решили: установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Приложение № 9

[bookmark: _Hlk243560057]7) Рассмотрение заявления, представленного администрацией Выборгского муниципального округа Ленинградской области о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Гагарина, д. 27– перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР+СМР) и фасада (ПИР+СМР) на 2026-2028 года
[bookmark: _Hlk243560143]Решили: установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта крыши (ПИР+СМР) и фасада (ПИР + СМР) в многоквартирном доме на более ранний период: крыша (ПИР+СМР) – 2029-2031 года, фасад (ПИР + СМР) – 2035-2037 года.
Приложение № 10

[bookmark: _Hlk243560192]8) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией муниципального образования Сертоловского городского поселения Всеволожского муниципального округа Ленинградской области:
8.1) о включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок (подпункт 2 пункта 1.3.1 Порядка):
Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, территория жилой район Модуль, д. 64, корпус 2
[bookmark: _Hlk243560241]Решили: установили необходимость проведения капитального ремонта в многоквартирном доме начиная с периода 2035-2037 годов региональной программы капитального ремонта согласно заявлениям.
Приложение № 11
[bookmark: _Hlk243560282]8.2) о включении в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):
Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, микрорайон Сертолово – 1, ул. Ларина, д. 11;
Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, д. 2, к. 1;
Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, д. 2, к. 2;
Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, д. 2, к. 3;
Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, д. 2, к. 4;
Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, д. 2, к. 5;
Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, д. 2, к. 6;
Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, д. 2, к. 7;
Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, д. 2, к. 8;
Решили: установили необходимость проведение капитального ремонта в многоквартирных домах начиная с периода 2050-2052 годов региональной программы капитального ремонта (Лифты – 2050 год).
Приложение № 12

[bookmark: _Hlk243560426]9) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области о включении в Региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок (подпункт 2 пункта 1.3.1 Порядка):
Ломоносовский муниципальный район, г.п. Виллозское, военный городок № 8, д. 46;
Ломоносовский муниципальный район, г.п. Виллозское, военный городок № 202, д. 25;
Ломоносовский муниципальный район, г.п. Виллозское, военный городок № 202, д. 25, кор. 2.
[bookmark: _Hlk243562001]Решили: установили необходимость проведения капитального ремонта в многоквартирном доме начиная с периода 2035-2037 годов региональной программы капитального ремонта согласно заявлениям.
 Приложение № 13





Приложение № 1
Администрация Сосновоборского городского округа Ленинградской области
1.3.6. Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в случаях:
1) установления наличия в многоквартирном доме конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, работы по капитальному ремонту которых входят в состав перечня услуг и(или) работ, предусмотренного частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 11 областного закона N 82-оз, но не были предусмотрены утвержденной региональной программой:
	1.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 3
(ГС)
Дом 1971 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифтов, лифты, ТО лифтов),
2020-2022 (2022 – ПИР ХВС, ГВС, ВО, ТС),
2026-2028 (2027 – ТС, ХВС, ГВС, ВО)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	2.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 5
(ГС)
Дом 1971 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР, 2018 - лифты, 2019 – ремонт подъезда),
2020-2022 (2022 – ПИР),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	3.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 7
(ГС)
Дом 1971 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	4.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 9
(ГС)
Дом 1970 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	5.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11
(ГС)
Дом 1970 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР),
2026-2028 (2026 – ремонт крыши)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	6.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 13
(ГС)
Дом 1970 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР),
2026-2028 (2028 – ремонт крыши)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	7.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 14
(ГС)
Дом 1974 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР),
2023-2025 (2025 – ремонт крыши)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	8.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 15
(ГС)
Дом 1970 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018- ПИР)
2020-2022 (2021 – ПИР, 2022- ХВС, ГВС, водоотведение),
2026-2028 (2028 – ремонт фасада)
2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	9.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 17
(ГС)
Дом 1970 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018- ПИР)
2020-2022 (2021 – ПИР, 2022- электроснабжение),
2029-2031, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	10.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 20
(ГС)
Дом 1974 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР),
2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	11.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 22
(ГС)
Дом 1973 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2023-2025 (2023 – ПИР),
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: ССРО
	

	12.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 26
(ГС)
Дом 1971 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2014- ремонт крыши)
2017-2019 (2018- ПИР)
2020-2022 (2020 - электроснабжение),
2029-2031, 2032-2034, 2035-2037
Способ формирования фонда: РО
	

	13.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 30
(ГС)
Дом 1977 года постройки, 12 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017- ПИР)
2020-2022 (2020 – лифты, ТО лифтов, 2022 - ПИР),
2026-2028 (2027 – ремонт крыши)
2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	14.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 30/2
(ГС)
Дом 1977 года постройки, 12 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017- ПИР, 2018- лифты, ТО лифтов)
2029-2031, 2032-2034, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	15.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 32
(ГС)
Дом 1977 года постройки, 12 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2016- лифты)
2020-2022 (2022 – ПИР),
2026-2028 (2026 – ремонт крыши)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	16.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 33
(ГС)
Дом 1974 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017- ПИР, 2018 – лифты, ТО лифтов)
2020-2022 (2022 – ПИР),
2026-2028 (2028 – ремонт крыши)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	17.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 34
(ГС)
Дом 1973 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018- ПИР)
2020-2022 (2022 – ПИР),
2026-2028 (2026 – ремонт подвала, 2028 – ремонт фундамента)
2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	18.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 35
(ГС)
Дом 1974 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017- ПИР, 2018 – лифты, ТО лифтов, 2019 – ремонт подъездов)
2020-2022 (2022 – ПИР),
2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	19.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 37
(ГС)
Дом 1975 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2014 – лифты)
2017-2019 (2017- ПИР, 2018 – лифты, ТО лифтов, 2019 – ремонт подъездов)
2020-2022 (2022 – ПИР),
2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	20.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 39
(ГС)
Дом 1975 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017- ПИР, 2018 – лифты, ТО лифтов)
2020-2022 (2022 – ПИР),
2026-2028 (2028 – ремонт фасада)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	21.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 43
(ГС)
Дом 1977 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2021 – ПИР),
2023-2025 (2025- ремонт фасада, ремонт подъезда)
2032-2034, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	22.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 45
(ГС)
Дом 1976 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017- ПИР, 2018 – лифты, ТО лифтов, 2019 – ремонт подъездов)
2020-2022 (2022 – ПИР),
2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	23.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 47
(ГС)
Дом 1977 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР),
2026-2028 (2026 – ВО, ХВС, ГВС, отопление)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	24.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 1
(ГС)
Дом 1973 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2015 – ПИР)
2017-2019 (2017- ПИР, 2018 – лифты, ТО лифтов, 2019 – отопление, ХВС, водоотведение, установка ПУ и УУ)
2020-2022 (2022 – ПИР),
2029-2031, 2032-2034, 2035-2037
Способ формирования фонда: РО
	

	25.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 3
(ГС)
Дом 1973 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР),
2026-2028 (2026 –крыша)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	26.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 7
(ГС)
Дом 1974 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР),
2026-2028 (2028 – ремонт крыши)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	27.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 9
(ГС)
Дом 1977 года постройки, 12 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017- ПИР, 2018 – лифты, ТО лифтов, 2019 – ремонт подъездов)
2020-2022 (2022 – ПИР),
2026-2028 (2026 – водоотведение, ХВС, ГВС)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	28.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 15
(ГС)
Дом 1976 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018- ПИР, 2019 – ремонт крыши)
2020-2022 (2022 – ПИР),
2026-2028 (2028 - ХВС, ГВС, водоотведение)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	29.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 43/1
(ГС)
Дом 2017 года постройки, 6 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: ССРО
	

	30.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 43/2
(ГС)
Дом 2017 года постройки, 6 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: ССРО
	

	31.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Малая земля, д. 3
(ГС)
Дом 1972 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	32.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Малая земля, д. 6
(ГС)
Дом 1972 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР крыша),
2026-2028 (2027 – ремонт крыши)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	33.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Малая земля, д. 8
(ГС)
Дом 1972 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2014 –ремонт крыши, 2015 – ремонт фасада),
2020-2022 (2022 – ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2026-2028 (2028 – ХВС, ГВС, ВО)
2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	34.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Малая земля, д. 10
(ГС)
Дом 1972 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2014 – ремонт крыши, 20215 – ремонт фасада),
2020-2022 (2022 – ПИР фундамент, подвал),
2029-2031, 2032-2034,2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	35.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Малая земля, д. 12
(ГС)
Дом 1972 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР крыша),
2026-2028 (2028 – ремонт крыша)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	36.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Малая земля, д. 14
(ГС)
Дом 1972 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР крыша),
2026-2028 (2026 – крыша)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	37
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Малая земля, д. 16
(ГС)
Дом 1973 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2016 – ремонт фасада, ПИР ЭС),
2017-2019 (2018 – электроснабжение),
2020-2022 (2022 – ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2026-2028 (2028 – ХВС, ГВС, ВО)
2032-2034,2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	38.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 1
(ГС)
Дом 1961 года постройки, 4 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР крыша),
2026-2028 (2027 – ремонт крыши)
2032-2034
Способ формирования фонда: РО
	

	39.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 2
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2015 - лифты)
2020-2022 (2022 – ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	40.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 4
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2014 – ремонт крыши, 2016 - лифты)
2020-2022 (2022 – ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2026-2028 (2028 – ХВС, ГВС, водоотведение)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	41.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 6
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2015 – ремонт крыши)
2017-2019 (2017 – ПИР фасад, подвал)
2020-2022 (2020 – ремонт подвальных помещений, 2021 - ПИР ТС, ПУ и УУ, 20222 – отопление, Установка ПУ и УУ),
2026-2028 (2027 – ремонт фасада)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	42.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 8
(ГС)
Дом 1968 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2015 – ремонт крыши)
2017-2019 (2017 – ПИР ЭС, 2018 – ПИР подвал)
2020-2022 (2021 - электроснабжение),
2026-2028 (2027 – ремонт подвальных помещений)
2029-2031, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	43.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 10
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2014 – ремонт крыши)
2017-2019 (2018 – ПИР фасад, подвал)
2020-2022 (2020 - ремонт подвальных помещений, 2021 – ПИР ЭС, 2022 - электроснабжение),
2026-2028 (2028 – ремонт фасада)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	44.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 12
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР подвал, крыша)
2020-2022 (2020 – ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, 2022 - утепление и ремонт фасада),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	45.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 14
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР подвал)
2020-2022 (2020 –ремонт подвальных помещений),
2026-2028 (2028 – ПИР ХВС, ПИР ГВС, ПИР ВО)
2032-2034, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	46.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 16
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР крыша, подвал, фасад)
2020-2022 (2020 – ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, 2021 - ПИР ТС, ПУ и УУ, 2022 – отопление, Установка ПУ и УУ),
2026-2028 (2026 – ПИР лифт, лифт, ТО лифт)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	47.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 18
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР фасад, подвал)
2020-2022 (2020 – ремонт подвальных помещений, 2021 - ПИР крыша, 2022 – ремонт крыши),
2026-2028 (2027 – ремонт фасада)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	48.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 20
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	49.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 22
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР фасад, подвал)
2020-2022 (2020 – ремонт подвальных помещений, 2021 - ПИР ТС, ПУ и УУ, 2022 – отопление, Установка ПУ и УУ),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	50.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 24
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР крыша, подвал, фасад)
2020-2022 (2021 – ПИР ТС, ПУ и УУ, 2022 – отопление, Установка ПУ и УУ, ремонт крыши),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	51
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 26
(ГС)
Дом 1970 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2014 – ремонт крыши)
2017-2019 (2018 – ПИР фасад)
2020-2022 (2021 – ПИР ЭС, 2022 – электроснабжение),
2026-2028 (2028 – ремонт фасада)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	52.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 1
(ГС)
Дом 1961 года постройки, 3 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР ЭС, 2018 – ПИР подвал)
2020-2022 (2021 – электроснабжение),
2029-2031, 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	53.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 2
(ГС)
Дом 1960 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2016 – ремонт крыши, ПИР ЭС)
2017-2019 (2018 – электроснабжение)
2020-2022 (2022 – ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2026-2028 (2028 – ХВС, ГВС, ВО)
2035-2037, 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	54.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 3
(ГС)
Дом 1961 года постройки, 3 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2015 - ПИР ЭС, 2016 – ПИР фасад)
2017-2019 (2017 – электроснабжение, ремонт фасада)
2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	55.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 4
(ГС)
Дом 1960 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР ЭС)
2020-2022 (2020 – электроснабжение),
2029-2031, 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	56.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 5
(ГС)
Дом 1960 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР ЭС)
2020-2022 (2020 – электроснабжение),
2029-2031, 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	57.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 7
(ГС)
Дом 1960 года постройки, 3 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2015 – ПИР ЭС, 2016 – ПИР фасад)
2017-2019 (2017 – электроснабжение, 2018 – ремонт фасада, ПИР подвал)
2020-2022 (2021 – ремонт подвальных помещений),
2023-2025 (2023 – ПИР ХВС, ГВС, ВО)
2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	58.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 8
(ГС)
Дом 1960 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР ЭС)
2020-2022 (2020 - электроснабжение),
2029-2031, 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	59.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 9
(ГС)
Дом 1960 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2016 – ремонт крыши)
2020-2022 (2022 - ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	60.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 11
(ГС)
Дом 1960 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР ЭС)
2020-2022 (2020 - электроснабжение),
2026-2028 (2028 - ПИР ХВС, ГВС, ВО)
2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	61.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 4
(ГС)
Дом 1976 года постройки, 12 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 - ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2023-2025 (2024 – ВО, ХВС, ГВС)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	62.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 6
(ГС)
Дом 1976 года постройки, 12 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифтов, лифты, ТО лифтов)
2020-2022 (2022 - ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2023-2025 (2024 – ВО, ХВС, ГВС)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	63.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 8
(ГС)
Дом 1974 года постройки, 12 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2021 - ПИР крыша, утепление и ремонт фасада, подвал),
2023-2025 (2024 – утепление и ремонт фасада, ТО лифтов, ремонт фасада, лифт)
2026-2028 (2028 – ремонт крыши)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	64.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 12
(ГС)
Дом 1974 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 - ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2023-2025 (2024 – ВО, ХВС, ГВС)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	65.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 14
(ГС)
Дом 1974 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 - ПИР фундамент),
2023-2025 (2024 – ремонт фундамента)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	66.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 22
(ГС)
Дом 1975 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 - ПИР крыша),
2026-2028 (2027 – ремонт крыши)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	67.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 24
(ГС)
Дом 1975 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 - ПИР крыша),
2026-2028 (2026 – крыши)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	68.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 26
(ГС)
Дом 1975 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 - ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2023-2025 (2024 – ВО, ХВС, ГВС)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	69.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 28
(ГС)
Дом 1976 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, 2018 - лифты, ТО лифтов, 2019 – ремонт подъезда)
2020-2022 (2022 - ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2023-2025 (2024 – ВО, ХВС, ГВС)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	70
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 30
(ГС)
Дом 1975 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, 2018 - лифты, ТО лифтов)
2020-2022 (2022 - ПИР крыша),
2026-2028 (2027 – ремонт крыши)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	71.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 32
(ГС)
Дом 1975 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, 2018 - лифты, ТО лифтов)
2020-2022 (2022 - ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2023-2025 (2024 – ВО, ХВС, ГВС)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	72.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 34
(ГС)
Дом 1976 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, 2018 - лифты, ТО лифтов)
2020-2022 (2022 - ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2023-2025 (2024 – ВО, ХВС, ГВС)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	73.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 38
(ГС)
Дом 1976 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 - ПИР крыша),
2026-2028 (2026 – крыша)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	74.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 40
(ГС)
Дом 1976 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 - ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2023-2025 (2024 – ВО, ХВС, ГВС)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	75.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 42
(ГС)
Дом 1977 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 - ПИР крыша),
2026-2028 (2026 – крыша)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	76.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 44
(ГС)
Дом 1977 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 - ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2023-2025 (2024 – ХВС)
2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	77.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 48
(ГС)
Дом 1979 года постройки, 12 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, 2018 – лифты, ТО лифтов)
2029-2031, 2035-2037, 2039-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	78.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 50
(ГС)
Дом 1977 года постройки, 12 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, 2018 – лифты, ТО лифтов)
2020-2022 (2022 – ПИР фундамент, подвал),
2023-2025 (2024 – ремонт фундамента, ремонт подвальных помещений)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	79.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 52
(ГС)
Дом 1977 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР подвал),
2023-2025 (2024 –ремонт подвальных помещений)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	80.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 54
(ГС)
Дом 1977 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, 2018 – лифты, ТО лифтов)
2020-2022 (2022 – ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2023-2025 (2024 –ВО, ХВС, ГВС)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	81.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 56
(ГС)
Дом 1973 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2023-2025 (2024 –ВО, ХВС, ГВС)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	82.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 58
(ГС)
Дом 1977 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, 2018 – лифты, ТО лифтов)
2020-2022 (2022 – ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2023-2025 (2024 –ВО, ХВС, ГВС)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	83.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 60
(ГС)
Дом 1973 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2023-2025 (2024 –ВО, ХВС, ГВС)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	84.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 62
(ГС)
Дом 1972 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2023-2025 (2024 –ВО, ХВС, ГВС)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	85.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 1
(ГС)
Дом 1974 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР крыша),
2026-2028 (2026 –крыша)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	86.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 2
(ГС)
Дом 1972 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР крыша),
2026-2028 (2028 –ремонт крыши)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	87.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 4
(ГС)
Дом 1972 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР фасад)
2020-2022 (2021 – ПИР ЭС, 2022 - электроснабжение),
2026-2028 (2026 – ремонт фасада)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	88.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 5
(ГС)
Дом 1972 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2014 – ремонт крыши)
2017-2019 (2018 – ПИР фасад, подвал)
2020-2022 (2020 – ремонт подвальных помещений, 2021 - ПИР ХВС, ГВС, ВО, 2022 – ХВС, ГВС, ВО ),
2026-2028 (2026 – ремонт фасада)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	89.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 6
(ГС)
Дом 1972 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР ЭС),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	90.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 7
(ГС)
Дом 1972 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2026-2028 (2026 – ВО, ХВС, ГВС)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	91.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 8
(ГС)
Дом 1973 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР ЭС),
2026-2028 (2026 – ЭС)
2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	92.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 9
(ГС)
Дом 1972 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2029-2031, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	93.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 13
(ГС)
Дом 1974 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2016 – лифты)
2017-2019 (2018 – ПИР подвал)
2020-2022 (2020 – ремонт подвальных помещений),
2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	94.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 15
(ГС)
Дом 1975 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2015 – лифты, 2017 - ПИР ХВС, ГВС, ВО)
2017-2019 (2018 – ПИР подвал)
2020-2022 (2021 – отопление, ХВС, ГВС),
2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	95.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 16
(ГС)
Дом 1976 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР крыша),
2023-2025 (2025 – ремонт крыши)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	96.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 17
(ГС)
Дом 1976 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР крыша),
2026-2028 (2026 – крыша)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	97.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 18
(ГС)
Дом 1976 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР крыша),
2026-2028 (2026 – крыша)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	98.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 20
(ГС)
Дом 1976 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2014 – ремонт крыши)
2017-2019 (2017 – ПИР фасад, 2018 - ПИР подвал)
2020-2022 (2020 – ремонт подвальных помещений, 2021 - ПИР ХВС, ГВС, ВО, 2022 – ХВС, ГВС, ВО),
2026-2028 (2027 – ремонт фасада)
2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	99.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 6
(ГС)
Дом 1967 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2016 – ремонт крыши)
2017-2019 (2017 – ПИР ЭС)
2020-2022 (2022 - ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2029-2031, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	100.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 8
(ГС)
Дом 1971 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, 2018 – лифты, ТО лифтов)
2020-2022 (2022 - ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	101.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 10
(ГС)
Дом 1983 года постройки, 14 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, 2018 – лифты, ТО лифтов)
2020-2022 (2022 – ПИР крыша),
2026-2028 (2028 – ремонт крыши)
2029-2031, 2032-2034, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	102.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 12
(ГС)
Дом 1971 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, 2018 – лифты, ТО лифтов)
2020-2022 (2022 – ПИР ЭС),
2026-2028 (2028 – ЭС)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	103.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 16
(ГС)
Дом 1971 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, 2018 – лифты, ТО лифтов)
2020-2022 (2022 – ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2026-2028 (2028 – ХВС, ГВС, ВО)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	104.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 18
(ГС)
Дом 1970 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2023-2025 (2025 – ВО, ХВС, ГВС, отопление),
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	105.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 20
(ГС)
Дом 1971 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2023-2025 (2024 – ТО лифтов, ПИР лифт, лифт, 2025 – ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений),
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	106.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д. 6
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2014 – ремонт крыши)
2020-2022 (2022 – ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2023-2025 (2024 – ВО, ХВС, ГВС),
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	107.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д. 8
(ГС)
Дом 1968 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР фасад, подвал)
2020-2022 (2021 – ПИР крыша, 2022 – ремонт крыши),
2029-2031, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	108.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д. 10
(ГС)
Дом 1968 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР фасад, подвал)
2020-2022 (2020 - ремонт подвальных помещений, 2021 – ПИР крыша, 2022 – ремонт крыши),
2029-2031, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	109.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д. 12
(ГС)
Дом 1968 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР фасад)
2020-2022 (2021 – ПИР крыша, 2022 – ремонт крыши),
2023-2025 (2024 – ремонт фасада)
2029-2031, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	110.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д. 14
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР фасад, подвал)
2020-2022 (2020 – ремонт подвальных помещений, 2021 – ПИР крыша, 2022 – ремонт крыши),
2023-2025 (2024 – утепление и ремонт фасада)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	111.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д. 15
(ГС)
Дом 1970 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2014 – ремонт крыши)
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, 2018 -ПИР фасад, подвал, лифты, ТО лифтов, 2019 – ремонт подъезда)
2020-2022 (2020 - ремонт подвальных помещений, 2021 - ПИР ТС, ПУ и УУ, 2022 – отопление, установка ПУ и УУ),
2026-2028 (2027 – ПИР фасад)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	112.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д. 17
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР фасад, подвал)
2020-2022 (2020 –ремонт подвальных помещений, 2021 – ПИР крыша, 2022 – ремонт крыши),
2023-2025 (2024 – утепление и ремонт фасада)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	113.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д. 19
(ГС)
Дом 1971 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2014 – ремонт крыши)
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, лифты, ТО лифтов, 2019 – ремонт подъезда)
2020-2022 (2022 – ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2023-2025 (2024 – ВО, ГВС, ХВС)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	114.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 2
(ГС)
Дом 1962 года постройки, 3 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР ЭС),
2020-2022 (2020 - электроснабжение),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	115.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 3
(ГС)
Дом 1961 года постройки, 3 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2015 – ПИР ЭС, 2016 – ПИР фасад),
2017-2019 (2017 – электроснабжение, 2018 – ремонт фасада),
2020-2022 (2022 – ПИР крыша),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	116.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 4
(ГС)
Дом 1961 года постройки, 3 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2014 – ремонт крыши),
2017-2019 (2017 – ПИР ЭС, 2018 – ПИР подвал, фасад),
2020-2022 (2020 – электроснабжение, ремонт подвальных помещений, 2021 - ПИР ТС, ПУ и УУ, 2022 – установка ПУ и УУ),
2026-2028 (2027 – ремонт фасада)
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	117.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 5
(ГС)
Дом 1961 года постройки, 3 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР ЭС),
2020-2022 (2020 – электроснабжение),
2023-2025 (2024 – ВО, ГВС, ХВС, 2025 – ПИР фасад)
2026-2028 (2028 – ремонт фасада)
2035-2037, 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	118.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 6
(ГС)
Дом 1962 года постройки, 3 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР ЭС, 2018 – ПИР подвал),
2020-2022 (2020 – электроснабжение, ремонт подвальных помещений),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	119.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 7
(ГС)
Дом 1962 года постройки, 3 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР ЭС, 2018 – ПИР подвал),
2020-2022 (2020 – электроснабжение, ремонт подвальных помещений),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	120
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 8
(ГС)
Дом 1963 года постройки, 4 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2015 – ремонт крыши),
2017-2019 (2017 – ПИР ЭС),
2020-2022 (2020 – электроснабжение),
2026-2028 (2028 – ПИР ХВС, ПИР ГВС, ПИР ВО)
2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	121.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 9
(ГС)
Дом 1963 года постройки, 4 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2015 – ремонт крыши),
2017-2019 (2017 – ПИР ЭС),
2020-2022 (2020 – электроснабжение),
2026-2028 (2028 – ПИР ХВС, ПИР ГВС, ПИР ВО)
2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	122.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 10
(ГС)
Дом 1954 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	123.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 12
(ГС)
Дом 1966 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР ЭС, 2018 - ПИР крыша, подвал, фасад),
2020-2022 (2021 – электроснабжение, ремонт крыши, ПИР ТС, ПУ и УУ, 2022 – отопление, установка ПУ и УУ),
2029-2031, 2032-2034, 2038-2040,
Способ формирования фонда: РО
	

	124.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 14
(ГС)
Дом 1967 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2016 – ремонт крыши, ПИР ЭС),
2017-2019 (2018 - электроснабжение),
2020-2022 (2022 – ПИР ХВС, ГВС, ВО),
2026-2028 (2028 – ВО, ХВС, ГВС)
2029-2031, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	125.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 20
(ГС)
Дом 1973 года постройки, 12 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, 2018 - лифты, ТО лифтов),
2020-2022 (2021 – ПИР крыша, утепление и ремонт фасада, подвал),
2026-2028 (2028 – ремонт подвала, фасада, крыши)
2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	126.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 21
(ГС)
Дом 1964 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2014 – ремонт крыши),
2017-2019 (2017 – ПИР ЭС),
2020-2022 (2020 – электроснабжение),
2026-2028 (2028 – ПИР фасад)
2029-2031, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	127.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 21а
(ГС)
Дом 1964 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР ЭС, 2018 – ПИР фасад),
2020-2022 (2020 – электроснабжение, 2021 - ПИР ТС, ПУ и УУ, 2022 – отопление, установка ПУ и УУ),
2026-2028 (2028 – ремонт фасада)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	128.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 1
(ГС)
Дом 1970 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР крыша),
2026-2028 (2028 – ремонт крыши)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	129.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 3
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2014 – ремонт крыши),
2020-2022 (2022 – ПИР ВО, ХВС, ГВС),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	130.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 5
(ГС)
Дом 1973 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифт),
2020-2022 (2020 – лифты, ТО лифтов),
2026-2028 (2028 – ПИР крыша)
2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	131.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 6
(ГС)
Дом 1968 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР утепление и ремонт фасада),
2029-2031, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	132.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 8
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР утепление и ремонт фасада),
2026-2028 (2028 – ремонт фасада)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	133.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 10
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР подвал, фасад, утепление),
2020-2022 (2021 – ПИР ТС, ПУ и УУ, 2022 – утепление, установка ПУ и УУ),
2026-2028 (2028 – ремонт подвальных помещений, ремонт фасада)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	134.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 12
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ремонт крыши),
2020-2022 (2022 – ПИР утепление и ремонт фасада),
2026-2028 (2027 – ремонт фасада)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	135.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 14
(ГС)
Дом 1970 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР ЭС),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	136.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 16
(ГС)
Дом 1970 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР ЭС),
2026-2028 (2026 – ЭС)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	137.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 1
(ГС)
Дом 1967 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, лифты, ТО лифтов, 2019 – ремонт подъезда),
2020-2022 (2022 – ПИР ВО, ХВС, ГВС),
2023-2025 (2024 – ВО, ГВС, ХВС)
2029-2031, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	138.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 2
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР ЭС),
2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	139.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 3
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР фасад),
2020-2022 (2021 – ПИР крыша, 2022 – ремонт крыши),
2029-2031, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	140.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 4
(ГС)
Дом 1968 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2014 – ремонт крыши),
2020-2022 (2022 – ПИР ЭС),
2029-2031, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	141.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 5
(ГС)
Дом 1968 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2014 – лифты, ремонт крыши),
2020-2022 (2022 – ПИР ВО, ХВС, ГВС),
2023-2025 (2024 – ВО, ГВС, ХВС)
2029-2031, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	142.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 6
(ГС)
Дом 1969 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	143.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 7
(ГС)
Дом 1968 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2022 – ПИР ВО, ХВС, ГВС),
2023-2025 (2024 – ВО, ГВС, ХВС)
2029-2031, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	144.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 9
(ГС)
Дом 1968 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2015 – ремонт крыши, лифты),
2020-2022 (2022 – ПИР ВО, ХВС, ГВС),
2023-2025 (2024 – ВО, ГВС, ХВС)
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	145.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Машиностроителей, д. 2
(ГС)
Дом 1981 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, лифты, ТО лифтов, 2019 – ремонт подъезда),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	146.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Машиностроителей, д. 4
(ГС)
Дом 1980 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2015 – лифты),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	147.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Машиностроителей, д. 6
(ГС)
Дом 1980 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, лифты, ТО лифтов, 2019 – ремонт подъезда),
2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	148.
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Машиностроителей, д. 8
(ГС)
Дом 1978 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР лифт, 2018 -лифты, ТО лифтов, 2019 – ремонт подъезда),
2029-2031, 2032-2034, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	[bookmark: _Hlk240898681]Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление (пункт 3.13. Порядка);
	

	сведения по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;
	

	справка об установлении наличия в многоквартирном доме конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, подписанная одним из следующих лиц:
лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом и(или) содержание общего имущества в многоквартирном доме;
администрацией муниципального образования, на территории которого находится многоквартирный дом;
региональным оператором (в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора);
владельцем специального счета (в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете);
	

	справка лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, об установлении наличия в многоквартирном доме конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу;

	

	копия технического паспорта многоквартирного дома;
	

	копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, о состоянии общего имущества в многоквартирном доме (при наличии), оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка;
	

	копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, наличие которых установлено в многоквартирном доме (предоставляется в случае включения вида работ и(или) услуг в период, не превышающий трех лет с даты подачи заявления).
	














Приложение № 2
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградский области»
1.3.5. Сокращение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в случаях:
1) установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт (пункт 1 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации);
	1
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Садовая, д. 3
ВДИС горячего водоснабжения (ПИР ГВС)
Дом 1940 года постройки, 4 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2021 – ПИР ЭС),
2026-2028 (2026 – ЭС, ПИР ГВС, ПИР ХВС),
2029-2031
Способ формирования фонда: РО
	

	2
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Морская Набережная, д. 24а
ВДИС горячего водоснабжения (ПИР ГВС)
Дом 1940 года постройки, 3 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2021 – ПИР ЭС),
2026-2028 (2026 – ЭС, ПИР ГВС, ПИР ХВС),
2029-2031
Способ формирования фонда: РО
	

	3
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Южный Вал, д. 18
ВДИС горячего водоснабжения (ПИР ГВС)
Дом 1950 года постройки, 3 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2021 – ПИР ЭС),
2026-2028 (2026 – ЭС, ПИР ГВС, ПИР ХВС),
2029-2031, 2035-2037
Способ формирования фонда: РО
	

	4
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ш. Ленинградское, д. 3
ВДИС горячего водоснабжения (ПИР ГВС)
Дом 1952 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2021 – ПИР крыша),
2023-2025 (2024 – ремонт крыши)
2026-2028 (2026 – ПИР ГВС, ПИР ХВС),
2029-2031, 2035-2037
Способ формирования фонда: РО
	

	5
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Некрасова, д. 1
ВДИС горячего водоснабжения (ПИР ГВС)
Дом 1940 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2021 – ПИР ЭС),
2023-2025 (2025 – ЭС)
2026-2028 (2026 – ПИР ГВС, ПИР ХВС),
2029-2031
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление (пункт 3.11. Порядка);
	В наличии

	сведения по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;
	В наличии

	копия технического паспорта многоквартирного дома (при наличии); (пп. 2 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 09.01.2023 N 3)
	В наличии

	справка об установлении в многоквартирном доме отсутствия конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт, подписанная одним из следующих лиц:
лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом и(или) содержание общего имущества в многоквартирном доме;
администрацией муниципального образования, на территории которого находится многоквартирный дом;
региональным оператором (в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора);
владельцем специального счета (в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете).(пп. 3 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 09.01.2023 N 3)
	В наличии






Приложение № 3
1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:
4) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации;
	1
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Первомайская, д. 5
ВДИС холодного водоснабжения, ВДИС горячего водоснабжения, ВДИС водоотведения
Дом 1954 года постройки, 3 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2023-2025 (2025 – ПИР ХВС, ПИР ГВС, ПИР ВО)
2026-2028 (2026 –ХВС, ГВС, ВО),
2029-2031, 2035-2037
Способ формирования фонда: РО
	

	2
	Приозерский муниципальный район, Дер. Красноозерное, ул. Школьная, д. 3
Подвал
Дом 1967 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2016 – ПИР ЭС, ПИР фасад),
2017-2019 (2018 – электроснабжение, ремонт фасада),
2020-2022 (2022 – ПИР крыша),
2023-2025 (2025 – ремонт крыши)
2026-2028 (2026 –ремонт подвальных помещений),
2032-2034,2035-2037, 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	3
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Мира, д. 24а
Крыша
Дом 1940 года постройки, 4 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2021 – ПИР крыша),
2026-2028 (2026 –ремонт крыши),
2029-2031
Способ формирования фонда: РО
	

	4
	Тосненский муниципальный район, г. Любань, ш. Загородное, д. 1
ВДИС теплоснабжение 
Дом 1945 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2015 – ремонт фасада, ремонт крыши),
2020-2022 (2022 – ПИР ЭС),
2023-2025 (2024 – ЭС)
2026-2028 (2026 –ПИР ТС, ТС, ПУ и УУ),
2029-2031
Способ формирования фонда: РО
	

	5
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Красноармейская, д. 11
Крыша
Дом 1957 года постройки, 3 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2023-2025 (2025 – ПИР крыша)
2026-2028 (2026 –ремонт крыши),
2029-2031. 2035-2037
Способ формирования фонда: РО
	

	6
	Выборгский муниципальный район, Пос. Ермилово, ул. Физкультурная, д. 1
Фундамент
Дом 1965 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2021 – ПИР фундамент),
2023-2025 (2025 – ПИР крыша, ремонт крыши)
2026-2028 (2026 –ремонт фундамента),
2035-2037 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	7
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Сухова, д. 11
Крыша
Дом 1960 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2023-2025 (2025 – ПИР крыша)
2026-2028 (2026 –ремонт крыши),
2029-2031. 2035-2037
Способ формирования фонда: РО
	

	8
	Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, ул. Новый Канал, д. 10
ВДИС водоотведение
Дом 1917 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2015 –ремонт крыши, ремонт фасада),
2017-2019 (2017 – ПИР ЭС, ВО, фундамент),
2020-2022 (2020 - электроснабжение),
2026-2028 (2026 –ВО),
Способ формирования фонда: РО
	

	9
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Володарского, д. 18
Крыша
Дом 1954 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2023-2025 (2025 – ПИР крыша)
2026-2028 (2026 – ремонт крыши)
2029-2031, 2035-2037
Способ формирования фонда: РО
	


	10
	Лужский муниципальный район, Дер. Жельцы, д. 2
ВДИС ВО
Дом 1960 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ремонт крыши),
2026-2028 (2026 – ПИР ВО, ВО)
2029-2031, 2035-2037
Способ формирования фонда: РО
	

	11
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Некрасова д. 8
Крыша
Дом 1940 года постройки, 3 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2021 - ПИР крыша),
2026-2028 (2026 – ремонт крыши, 2028 – ЭС, ПИР ЭС)
2029-2031
Способ формирования фонда: РО
	 

	12
	Приозерский муниципальный район, пос. Сосново, ул. Первомайская, д. 11
Приборы учета (ТС)
Дом 1988 года постройки, 5 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2026-2028 (2026 – ПИР ТС, ТС, ПУ и УУ)
2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	13
	Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 3а
ПИР подвал
Дом 1971 года постройки, 5 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2021- ПИР крыша, ЭС, ПУ и УУ
2023-2025 (2024 – ЭС, 2025 – ремонт крыши)
2026-2028 (2026 –ПИР подвал),
2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	14 
	Всеволожский муниципальный район, Г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 14
ХВС, ВО
Дом 1956 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2014 – ремонт крыши, 2016 – ремонт фасада, ЭС)
2020-2022 (2021- ПИР ХВС, ВО), 
2026-2028 (2026 – ХВС, ВО),
2029-2031, 2035-2037
Способ формирования фонда: РО
	

	15
	Всеволожский муниципальный район, Г.п. им. Морозова, квартал ст. Петрокрепость, д. 4
ВДИС холодное водоснабжение 
Дом 1968 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР фасад, утепление)
2020-2022 (2021- ПИР ХВС, ГВС, ВО, 2022 - утепление и ремонт фасада), 
2026-2028 (2026 – ХВС, ГВС, ВО),
2035-2037, 2038-2040
Способ формирования фонда: РО
	

	16
	Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Советская, д. 70А
ВДИС водоотведение 
Дом 1952 года постройки, 3 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (, 2022 – ПИР фундамент, ВО), 
2026-2028 (2026 –ВО, фундамент, 2027 – ремонт фасада, ПИР фасад),
2029-2031, 2035-2037
Способ формирования фонда: РО
	

	17
	Гатчинский муниципальный округ, г. Коммунар, ул. Комсомольская, д. 5
ВДИС теплоснабжение, ПУ и УУ ТС 
Дом 1963 года постройки, 4 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2023-2025 (2025 – ПИР крыша, ТС, ПИР ТС, ПУ и УУ), 
2026-2028 (2028 – ремонт крыши),
2035-2037
Способ формирования фонда: РО
	

	18
	Всеволожский муниципальный район, Г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 13
ХВС, ВО
Дом 1964 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2014-2016 (2016 – ЭС)
2017-2019 (2018 – ПИР фасад)
2020-2022 (2021- ПИР ХВС, ПУ и УУ, ВО, 2022 - утепление и ремонт фасада), 
2026-2028 (2026 – ХВС, ВО),
2029-2031, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление (пункт 3.18. Порядка);
	В наличии

	сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
	В наличии

	копии документов, подтверждающих невозможность оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту).
	В наличии













Приложение № 4
1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:
1) многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47;
	1
	Волховский муниципальный район, С. Паша, ул. П. Нечесанова, д. 59 
Дом 1954 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2029-2031, 2035-2037
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление (пункт 3.4. Порядка);
	В наличии

	сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
	В наличии

	копия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принятого в соответствии с пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.2 настоящего Порядка).
	В наличии














Приложение № 5

Администрация Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:
1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

	1.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 40– перенос срока капитального ремонта фасад на 2026-2028 года 
Дом 1981 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) (пункт 3.10 Порядка)
	В наличии

	Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок)
	В наличии

	сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку

	В наличии

	Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме;
	В наличии
Общий износ крыши 19,3%
Общий износ фасада 52,3%
Общий износ фундамента 29,6%

	Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений:
· о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии
Собираемость:
Собственники – 97,38%
АМО – 100,00%

	Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором;
	В наличии


	Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), непогашенной в течение 15 лет с года, следующего за годом оказания соответствующих услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии
















Приложение № 6

Администрация муниципального образования Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;
	1.
	Киршинский муниципальный район, г.п. Будогощское, д. Бестоголово, ул. Центральная, д. 16
Год постройки 1966, 2 этажа, 16 жилых помещений (квартир), площадь общая – 667,6 кв.м., (397,4 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – кирпичные, крыша – скатная/ондулин

	ЭС, ТС, 
Крыша, Фасад, Фундамент 

	2.
	Киршинский муниципальный район, г.п. Будогощское, д. Гремячево, ул. Новая д. 2
Год постройки 1966, 2 этажа, 16 жилых помещений (квартир), площадь общая – 653,9 кв.м., (404,8 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – кирпичные, крыша – скатная/шиферная
	ЭС, ТС, 
Крыша, Фасад, Фундамент

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) (пункт 3.3. Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия технического паспорта многоквартирного дома
	В наличии














Приложение № 7

Администрация Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;
	1.
	Всеволожский муниципальный район, д. Новосаратовка, ул. Первых, д. 4 корп. 4 
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 10 этажей, 48 жилых помещений (квартир), площадь общая – 4381,8 кв.м., (2381,8 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б монолит, блоки из газобетона, крыша – плоская, Лифт – 1 ед.
	ЭС – 2050-2052
ТС – 2050-2052
ХВС – 2044-2046
ГВС – 2044-2046
ВО – 2044-2046
Лифт – 2049 
Крыша – 2038-2040
Подвал, Фасад– 2050-2052
Фундамент - 2074

	2.
	Всеволожский муниципальный район, д. Новосаратовка, ул. Первых, д. 4 корп. 3 
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 18, 19, 20, 22, 23 этажей, 571 жилых помещений (квартир), площадь общая – 36963,5 кв.м., (23134,8 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б монолит, блоки из газобетона, крыша – плоская, Лифт – 8 ед.
	ЭС – 2050-2052
ТС – 2050-2052
ХВС – 2044-2046
ГВС – 2044-2046
ВО – 2044-2046
Лифт – 2049
Крыша – 2038-2040
Подвал, Фасад– 2050-2052
Фундамент - 2074

	3.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Свердлова, Западный проезд, д. 16
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 11 этажей, 255 жилых помещений (квартир), площадь общая – 13567,55 кв.м., (7729,6 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б монолит, газобетон, крыша – плоская, Лифт – 3 ед.
	ЭС – 2041-2043
ТС – 2041-2043
ХВС – 2041-2043
ГВС – 2041-2043
ВО – 2041-2043
Лифт – 2050
Крыша – 2041-2043
Фасад– 2041-2043

	4.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Свердлова, Западный проезд, д. 10/1 корп. 1
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 17 этажей, 358 жилых помещений (квартир), площадь общая – 21303,5 кв.м., (14045.9 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б монолит, газобетон, крыша – плоская, Лифт – 6 ед.
	ЭС – 2041-2043
ТС – 2041-2043
ХВС – 2041-2043
ГВС – 2041-2043
ВО – 2041-2043
Лифт – 2049
Крыша – 2041-2043
Фасад– 2041-2043

	5.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Свердлова, Западный проезд, д. 10/1 корп. 2
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 17 этажей, 358 жилых помещений (квартир), площадь общая – 19100,8 кв.м., (13973,3 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б монолит, газобетон, крыша – плоская, Лифт – 6 ед.
	ЭС – 2041-2043
ТС – 2041-2043
ХВС – 2041-2043
ГВС – 2041-2043
ВО – 2041-2043
Лифт – 2049
Крыша – 2041-2043
Фасад– 2041-2043

	6.
	Всеволожский муниципальный район, д. Новосаратовка, Звездный проспект, д. 6 
Дом введен в эксплуатацию в 2026 году, 24 этажей, 848 жилых помещений (квартир), площадь общая – 28373,9 кв.м., (27340,1 кв.м. – площадь жилых помещений), стены –монолит, крыша – плоская, Лифт – 12 ед.
	ЭС – 2047-2049
ТС – 2047-2049
ХВС – 2041-2043
ГВС – 2041-2043
ВО – 2041-2043
Лифт – 2051
Крыша – 2035-2037
Подвал – 2038-2040
Фасад– 2038-2040
Фундамент - 2038-2040

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) (пункт 3.3. Порядка) 
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	В наличии




Приложение № 8

Администрация муниципального образования Муринского городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;
	1.
	Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, ул. Романовского, д. 9 
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 13 этажей, 1197 жилых помещений (квартир), площадь общая – 57028,4 кв.м., (35799,2 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б монолит, блоки из газобетона, крыша – плоская, Лифт – 15 ед.
	Лифт – 2050


	2. 
	Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, проспект Ручьевский, д. 20
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 13 этажей, 1132 жилых помещений (квартир), площадь общая – 54256,1 кв.м., (336323,4 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б монолит, крыша – плоская, Лифт – 14 ед.
	Лифт – 2049


	3.
	Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 78, к. 3 
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 8-10-13-14-16 этажей, 504 жилых помещений (квартир), площадь общая – 28518,6 кв.м., (20495 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б монолит, газобетон, вибропрессованные блоки, крыша – плоская, Лифт – 9 ед.
	ЭС – 2044
ТС – 2050
ХВС – 2040
ГВС – 2040
ВО – 2050
Лифт – 2049
Крыша – 2040
Подвал – 2045
Фасад– 2045
Фундамент - 2075

	4.
	Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 78, к. 2 
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 19 этажей, 503 жилых помещений (квартир), площадь общая – 33561,6 кв.м., (23463,5 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолитные ж/б, крыша – плоская, Лифт – 10 ед.
	ЭС – 2045
ТС – 2050
ХВС – 2040
ГВС – 2040
ВО – 2050
Лифт – 2049
Крыша – 2040
Подвал – 2045
Фасад– 2045
Фундамент - 2075

	5.
	Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 78, к. 1
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 8-10-13-14-16 этажей, 504 жилых помещений (квартир), площадь общая – 28518,6 кв.м., (20459,9 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолитные ж/б, сборные ж/б панели, газобетонные блоки, крыша – плоская, Лифт – 9 ед.
	ЭС – 2045
ТС – 2050
ХВС – 2040
ГВС – 2040
ВО – 2050
Лифт – 2049
Крыша – 2040
Подвал – 2045
Фасад– 2045
Фундамент - 2075

	6.
	Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 32
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 20 этажей, 612 жилых помещений (квартир), площадь общая – 35244 кв.м., (20793,6 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолитные ж/б, крыша – плоская, Лифт – 9 ед.
	ЭС – 2045
ТС – 2050
ХВС – 2040
ГВС – 2040
ВО – 2050
Лифт – 2049
Крыша – 2040
Подвал – 2045
Фасад– 2045
Фундамент - 2075

	7.
	Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 30
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 20 этажей, 176 жилых помещений (квартир), площадь общая – 11578 кв.м., (6811,6 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолитные ж/б, из блоков, крыша – плоская, Лифт – 4 ед.
	ЭС – 2045
ТС – 2050
ХВС – 2040
ГВС – 2040
ВО – 2050
Лифт – 2049
Крыша – 2040
Подвал – 2045
Фасад– 2045
Фундамент - 2075

	8.
	Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 28
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 20 этажей, 884 жилых помещений (квартир), площадь общая – 52180 кв.м., (30611,7 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолитный ж/б, многослойный (газобетон, х/б) , крыша – плоская, Лифт – 10 ед.
	ЭС – 2045
ТС – 2050
ХВС – 2040
ГВС – 2040
ВО – 2050
Лифт – 2049
Крыша – 2040
Подвал – 2045
Фасад– 2045
Фундамент - 2075

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) (пункт 3.3 Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	В наличии























Приложение № 9
Администрация Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:
1) многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47;
	1.
	Бокситогорский муниципальный район, Пос. Подборовье, ул. Новая, д. 2– исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома.
Дом 1967 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения капитального ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043.
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком

	Заявление (пункт 3.4 Порядка)
	В наличии

	Сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
	В наличии

	Копия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принятого в соответствии с пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.2 настоящего Порядка).
	В наличии
















Приложение № 10
Администрация Выборгского муниципального района Ленинградской области
1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:
1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;
	1.
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Гагарина, д. 27– перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР+СМР) и фасада (ПИР+СМР) на 2026-2028 года 
Дом 1983 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление (пункт 3.10 Порядка)
	В наличии

	Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок)
	В наличии

	сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку

	В наличии

	Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме;
	В наличии
Общий износ крыши 52%
Общий износ фасада 54%
Общий износ фундамента 30 %

	Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений:
· о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии
Собираемость:
Собственники – 97,51%
АМО – 100,00%

	Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором;
	В наличии


	Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), непогашенной в течение 15 лет с года, следующего за годом оказания соответствующих услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии















Приложение № 11
Администрация муниципального образования Сертоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;
	1.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, территория жилой район Модуль, д. 64, корпус 2
Дом введен в эксплуатацию в 1960 году, 2 этажа, 8 жилых помещений (квартир), площадь общая – 494 кв.м., (321,3 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – кирпичные, крыша – скатная

	ЭС – 2032-2034
ТС – 2032-2034
ХВС – 2032-2034
ВО – 2032-2034
Крыша – 2032-2034
Подвал – 2032-2034
Фасад– 2032-2034
Фундамент - 2032-2034

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) (пункт 3.3. Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия технического паспорта многоквартирного дома
	В наличии















Приложение № 12
Администрация муниципального образования Сертоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;
	1.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, микрорайон Сертолово – 1, ул. Ларина, д. 11
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 17 этажей, 228 жилых помещений (квартир), площадь общая – 17 164,6 кв.м., (11 079 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б, кирпичная кладка, крыша – плоская, Лифт – 6 ед.
	ЭС, ТС, ХВС, ГВС, ВО, Лифт - 2050
, Крыша, Фаса, Фундамент

	2.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, д. 2, к. 1
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 4 этажа, 115 жилых помещений (квартир), площадь общая – 6207,2 кв.м., (4594,8 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б, керамический камень, крыша – сложной конфигурации, Лифт – 3 ед.
	ЭС – 2045-2047
ТС – 2040-2042
ХВС – 2040-2042
ГВС – 2040-2042
ВО – 2055-2057
Лифт – 2050
Крыша – 2075-2077
Фасад– 2055-2057
Фундамент – 2075-2077

	3.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, д. 2, к. 2
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 4 этажа, 115 жилых помещений (квартир), площадь общая – 6207,2 кв.м., (4589,8 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б, керамический камень, крыша – сложной конфигурации, Лифт – 3 ед.
	ЭС – 2045-2047
ТС – 2040-2042
ХВС – 2040-2042
ГВС – 2040-2042
ВО – 2055-2057
Лифт – 2050
Крыша – 2075-2077
Фасад– 2055-2057
Фундамент – 2075-2077

	4.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, д. 2, к. 3
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 4 этажа, 115 жилых помещений (квартир), площадь общая – 6207,2 кв.м., (4660,5 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б, керамический камень, крыша – сложной конфигурации, Лифт – 3 ед.
	ЭС – 2045-2047
ТС – 2040-2042
ХВС – 2040-2042
ГВС – 2040-2042
ВО – 2055-2057
Лифт – 2050
Крыша – 2075-2077
Фасад– 2055-2057
Фундамент – 2075-2077

	5.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, д. 2, к. 4
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 4 этажа, 115 жилых помещений (квартир), площадь общая – 6207,2 кв.м., (4657,9 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б, керамический камень, крыша – сложной конфигурации, Лифт – 3 ед.
	ЭС – 2045-2047
ТС – 2040-2042
ХВС – 2040-2042
ГВС – 2040-2042
ВО – 2055-2057
Лифт – 2050
Крыша – 2075-2077
Фасад– 2055-2057
Фундамент – 2075-2077

	6.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, д. 2, к. 5
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 4 этажа, 115 жилых помещений (квартир), площадь общая – 6207,7 кв.м., (4660,7 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б, керамический камень, крыша – сложной конфигурации, Лифт – 3 ед.
	ЭС – 2045-2047
ТС – 2040-2042
ХВС – 2040-2042
ГВС – 2040-2042
ВО – 2055-2057
Лифт – 2050
Крыша – 2075-2077
Фасад– 2055-2057
Фундамент – 2075-2077

	7.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, д. 2, к. 6
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 4 этажа, 115 жилых помещений (квартир), площадь общая – 6207,8 кв.м., (4659,2 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б, керамический камень, крыша – сложной конфигурации, Лифт – 3 ед.
	ЭС – 2045-2047
ТС – 2040-2042
ХВС – 2040-2042
ГВС – 2040-2042
ВО – 2055-2057
Лифт – 2050
Крыша – 2075-2077
Фасад– 2055-2057
Фундамент – 2075-2077

	8.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, д. 2, к. 7
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 4 этажа, 115 жилых помещений (квартир), площадь общая – 6207,7 кв.м., (4646,9 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б, керамический камень, крыша – сложной конфигурации, Лифт – 3 ед.
	ЭС – 2045-2047
ТС – 2040-2042
ХВС – 2040-2042
ГВС – 2040-2042
ВО – 2055-2057
Лифт – 2050
Крыша – 2075-2077
Фасад– 2055-2057
Фундамент – 2075-2077

	9.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. Сертоловское, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, д. 2, к. 8
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 4 этажа, 115 жилых помещений (квартир), площадь общая – 6207,8 кв.м., (4657,2 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б, керамический камень, крыша – сложной конфигурации, Лифт – 3 ед.
	ЭС – 2045-2047
ТС – 2040-2042
ХВС – 2040-2042
ГВС – 2040-2042
ВО – 2055-2057
Лифт – 2050
Крыша – 2075-2077
Фасад– 2055-2057
Фундамент – 2075-2077

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) (пункт 3.3 Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	В наличии











Приложение № 13
Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района
.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;
	1.
	Ломоносовский муниципальный район, г.п. Виллозское, военный городок № 8, д. 46
Дом введен в эксплуатацию в 1964 году, 3 этажа, 36 жилых помещений (квартир), площадь общая – 1625,2 кв.м., (1496,2 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – кирпич, крыша – скатная

	ЭС – 2027-2030
ТС – 2027-2030
ХВС – 2027-2030
ВО – 2027-2030
Крыша – 2027-2030
Подвал – 2027-2030
Фасад– 2027-2030
Фундамент - 2027-2030


	2.
	Ломоносовский муниципальный район, г.п. Виллозское, военный городок № 202, д. 25
Дом введен в эксплуатацию в 1960 году, 2 этажа, 12 жилых помещений (квартир), площадь общая – 693,9 кв.м., (630,4 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – кирпич, крыша – скатная

	ЭС – 2032-2034
ТС – 2032-2034
ХВС – 2032-2034
ВО – 2032-2034
Крыша – 2030-2032
Фасад– 2030-2032
Фундамент - 2030-2032


	3.
	Ломоносовский муниципальный район, г.п. Виллозское, военный городок № 202, д. 25, кор. 2
Дом введен в эксплуатацию в 1972 году, 2 этажа, 16 жилых помещений (квартир), площадь общая – 773,8 кв.м., (726,4 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – кирпич, крыша – скатная

	ЭС – 2032-2034
ТС – 2032-2034
ХВС – 2032-2034
ВО – 2032-2034
Крыша – 2030-2032
Фасад– 2030-2032
Фундамент - 2030-2032


	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) (пункт 3.3. Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия технического паспорта многоквартирного дома
	В наличии





2

